## Orçamento OK
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 112 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |  |  |  |  | DATA: | 2024-04-06
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - JAN/2024 REG. LESTE - COM DESONERAÇÃO; SINAPI-MG - FEV/2024 - COM DESONERAÇÃO; |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 302.03 | 394.87 | 1776.91
|  | Sub - total (Item 1.0) |  |  |  |  | 1776.91
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 9.21 | 61.8 | 80.79 | 744.07
2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 | M2 | 55.7 | 0.59 | 0.77 | 42.88
2.3 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 12.48 | 20.84 | 27.24 | 339.95
|  | Sub - total (Item 2.0) |  |  |  |  | 1126.9
3.0 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  | VIGAS DE BORDA/FAIXA 35X15CM EM CONCRETO 30 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA
3.1.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.62 | 531.27 | 694.58 | 430.63
3.1.2 | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 136.51 | 11.31 | 14.78 | 2017.61
3.1.3 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 68.33 | 11.2 | 14.64 | 1000.35
3.1.4 | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.25 | 787.31 | 1029.32 | 2315.97
3.1.5 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 58.24 | 41.99 | 54.89 | 3196.79
3.2 |  | FUNDAÇÃO EM RADIER - LAJE 15 CM MACIÇA DE CONCRETO 30 MPA, COM ARMAÇÃO POSITIVA EM TELA Q-283 E NEGATIVA EM AÇO CA-50 6,3MM
3.2.1 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 329.01 | 12.85 | 16.8 | 5527.36
3.2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 6.09 | 201.3 | 263.17 | 1602.7
3.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 73.44 | 2.52 | 3.29 | 241.61
3.2.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 11.02 | 696.62 | 910.76 | 10036.57
3.2.5 | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 132.79 | 11.31 | 14.78 | 1962.63
|  | Sub - total (Item 3.0) |  |  |  |  | 28332.22
4.0 |  | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
4.1 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 297.57 | 170.64 | 223.09 | 66384.89
4.2 | ED-50167 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M2 | 75.21 | 51.58 | 67.43 | 5071.41
4.3 | ED-48198 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 225.42 | 70.25 | 91.84 | 20702.57
4.4 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 5.17 | 137.48 | 179.74 | 929.25
|  | Sub - total (Item 4.0) |  |  |  |  | 93088.12
5.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 468.52 | 8.53 | 11.15 | 5223.99
5.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 468.52 | 28.92 | 37.81 | 17714.74
5.3 | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 42.36 | 56.39 | 73.72 | 3122.77
5.4 | composição | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, COM FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 66.2 | 266.3 | 348.16 | 23048.19
|  | Sub - total (Item 5.0) |  |  |  |  | 49109.69
6.0 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
6.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 20.4 | 58.58 | 76.58 | 1562.23
|  | Sub - total (Item 6.0) |  |  |  |  | 1562.23
7.0 |  | LIMPEZA GERAL
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 71.4 | 6.78 | 8.86 | 632.6
|  | Sub - total (Item 7.0) |  |  |  |  | 632.6
TOTAL | [6 empty] | 175628.67
Observações
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Efetuar a soma dos subitens que compõem cada item grande da planilha orçamentária
| Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D |  |  | Data: | 2024-04-06
Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Memória OK
Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 112 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |  |  |  |  | 2024-04-06
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - JAN/2024 REG. LESTE - COM DESONERAÇÃO; SINAPI-MG - FEV/2024 - COM DESONERAÇÃO; |  |  |  | ISS: | 5%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | BDI: | 30.74%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Memoria de cálculo
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | LARGURA X ALTURA 3,00 X 1,50 = 4,50 M2
0
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 9.21 | OBS: A designação compartimento refere-se a um bloco de 14 gavetas, considerando que haja dois espelhados/germinados. VIGAS DE BORDA A CADA 3 JAZIGOS ((COMPRIMENTO TOTAL) X LARGURA X ALTURA) 2 COMPARTIMENTOS X (13,60 X 2 + 6 * 2,40) X 0,15 X 0,20 = 2,496 CAVA DO LASTRO DE MAGRO DAS VIGAS DE BORDA (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 2 COMPARTIMENTOS X (13,60 X 2 + 6 * 2,40) X 0,15 X 0,05 = 0,624 M3 CAVA DO LASTRO DE BRITA DO RADIER [VÃOS ENTRE AS VIGAS DE BORDA] (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 2 COMPARTIMENTOS X [3 X (2,40 X 2,76 X 0,10) + 1 X (2,40 X 1,79 X 0,10) + 1 X (2,63 X 2,40 X 0,10)] = 6,096 TOTAL = 9,21 M3
2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 | M2 | 55.7 | VÃOS DO RADIER ENTRE AS VIGAS DE BORDA = LARGURA X COMPRIMENTO 2 COMPARTIMENTOS X [3 X (2,40 X 2,76) + 1 X (2,40 X 1,79) + 1 X (2,63 X 1,40)] = 55,70 M2
2.3 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 12.48 | VIGAS DE BORDA A CADA 3 JAZIGOS (COMPRIMENTO X LARGURA) 2 COMPARTIMENTOS X (13,60 X 2 + 6 * 2,40) X 0,15 = 12,48 M2
0
3.0 |  | INFRAESTRUTURA | 0
3.1 | 0 | VIGAS DE BORDA/FAIXA 35X15CM EM CONCRETO 30 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA
3.1.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.62 | VIGAS DE BORDA A CADA 3 JAZIGOS ((COMPRIMENTO) X LARGURA X ALTURA) 2 COMPARTIMENTOS X (13,60 X 2 + 6 X 2,40) X 0,15 X 0,05 = 0,624 M3
3.1.2 | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 136.51 | 4 BARRAS LONGITUDINAIS X (COMPRIMENTO + ANCORAGEM - EIXO A EIXO) X PESO LINEAR DA BARRA 2 COMPARTIMENTOS X 4 BARRAS X ((13,45+0,2) X 2 + 6 X (2,55+0,2)) X 0,395 = 136,51 KG
3.1.3 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 68.33 | (QUANTIDADE DE ESTRIBOS) X COMPRIMENTO DE CADA ESTRIBO X PESO LINEAR DA BARRA 2 COMPARTIMENTOS X ((13,60 X 2 + 6 X 2,40) / 0,15) X 0,80 X 0,154 = 68,33 KG
3.1.4 | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.25 | VÃOS - VIGAS DE BORDA A CADA 3 JAZIGOS (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 2 COMPARTIMENTOS X (13,60 X 2 + 6 * 2,40) X 0,15 X 0,20 = 2,496
3.1.5 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 58.24 | VÃOS - VIGAS DE BORDA A CADA 3 JAZIGOS (COMPRIMENTO X ALTURA DA FACE X 2 LADOS) 2 COMPARTIMENTOS X (13,60 X 2 + 6 * 2,40) X 0,35 X 2 LADOS = 58,24
3.2 |  | FUNDAÇÃO EM RADIER - LAJE 15 CM MACIÇA DE CONCRETO 30 MPA, COM ARMAÇÃO POSITIVA EM TELA Q-283 E NEGATIVA EM AÇO CA-50 6,3MM
3.2.1 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 329.01 | COMPRIMENTO X LARGURA X PESO DA TELA POR M2 2 COMPARTIMENTOS X 13,60 X 2,70 X 4,48 KG/M2 = 329,01 KG
3.2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 6.09 | CAVA DO LASTRO DE BRITA DO RADIER (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 2 COMPARTIMENTOS X [3 X (2,40 X 2,76 X 0,10) + 1 X (2,40 X 1,79 X 0,10) + 1 X (2,63 X 2,40 X 0,10)] = 6,09
3.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 73.44 | COMPRIMENTO X LARGURA 2 COMPARTIMENTOS X 13,60 X 2,70 = 73,44 M2
3.2.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 11.02 | COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA 2 COMPARTIMENTOS X 13,60 X 2,70 X 0,15 = 11,02 M3
3.2.5 | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 132.79 | QUANTIDADE DE BARRAS X (COMPRIMENTO) X PESO LINEAR DA BARRA ARMADURA NEGATIVA - EIXO X = ((27 X 1,0) + 3 X (27 X 2,0) + (27 X 3,0)) X 0,245 = 66,15 KG EIXO Y = (2 X (68 X 1,0) + (68 X 2,0)) X 0,245 = 66,64 KG TOTAL = 132,79 KG
4.0 |  | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
4.1 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 297.57 | (COMPRIMENTO+BEIRAIS) X (LARGURA + BEIRAIS) X PAVIMENTOS COMPARTIMENTO 1 = 13,60 X 2,80 X 3 ANDARES + COBERTURA (13,80 X 2,80) = 152,88 M2 COMPARTIMENTO 2 = 13,60 X 2,65 x 3 ANDARES + COBERTURA (13,80 X 2,65) = 144,69 M2 TOTAL = 297,57 M2
4.2 | ED-50167 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M2 | 75.21 | PLANTA DE COBERTURA => (COMPRIMENTO +BEIRAIS) X (LARGURA + BEIRAIS) X PAVIMENTOS COMPARTIMENTO 1 = (13,80 X 2,80) = 38,64 COMPARTIMENTO 2 = (13,80 X 2,65) = 36,57 TOTAL = 75,21 M2
4.3 | ED-48198 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 225.42 | ANDARES X COMPRIMENTO X ALTURA COMPARTIMENTO 01 = 4 ANDARES X [(2,55 X 15 PAREDES) X 0,65] = 99,45 M2 PAREDES CENTRAIS SEM CONTATO LATERAL COM SOLO = 3 ANDARES X [(13,60 x 0,65)] = 26,52 M2 COMPARTIMENTO 02 = 4 ANDARES X [(2,55 X 15 PAREDES) X 0,65] = 99,45 M2 TOTAL = 225,42
4.4 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 5.17 | COMPRIMENTO X ALTURA PAREDE CENTRAL EM CONTATO LATERAL COM SOLO=1 ANDAR X [(13,60 x 0,38)] = 5,17 M2
5.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 468.52 | ANDARES X {COMPRIMENTO TOTAL} X ALTURA X 2 LADOS COMPARTIMENTO 01 = 4 ANDARES X {[PAREDES LATERAIS -> (2,55 X 15 PAREDES)] + [PAREDES CENTRAIS -> (13 PAREDES X 0,82 + 1 PAREDE X 0,69)]} X 0,65 X 2 LADOS = 257,92 M2 COMPARTIMENTO 02 = 4 ANDARES X {[PAREDES LATERAIS -> [(2,55 X 15 PAREDES)]} 0,65 X 2 LADOS = 198,90 M2 PAREDES DAS FACHADAS DOS JAZIGOS: 0,15 X 2,60 X 15 PAREDES X 2 COMPARTIMENTOS = 11,70 M2 TOTAL = 468,52 M2
5.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 468.52 | ANDARES X {COMPRIMENTO TOTAL} X ALTURA X 2 LADOS COMPARTIMENTO 01 = 4 ANDARES X {[PAREDES LATERAIS -> (2,55 X 15 PAREDES)] + [PAREDES CENTRAIS -> (13 PAREDES X 0,82 + 1 PAREDE X 0,69)]} X 0,65 X 2 LADOS = 257,92 M2 COMPARTIMENTO 02 = 4 ANDARES X {[PAREDES LATERAIS -> [(2,55 X 15 PAREDES)]} 0,65 X 2 LADOS = 198,90 M2 PAREDES DAS FACHADAS DOS JAZIGOS: 0,15 X 2,60 X 15 PAREDES X 2 COMPARTIMENTOS = 11,70 M2 TOTAL = 468,52 M2
5.3 | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 42.36 | PAREDES EXTERNAS (LARGURA X ALTURA) PAREDES DA FACHADA DOS JAZIGOS: 0,15 X 2,60 X 15 PAREDES X 2 FACHADAS = 11,70 M2 LATERAIS= 2 LADOS X (5,25 X 2,92) = 30,66 TOTAL = 42,36 M2
5.4 | composição | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, COM FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 66.2 | FECHAMENTO FRONTAL DOS JAZIGOS (LARGURA X ALTURA) 2 FACHADAS X [(13 ADULTOS X 0,92 X 0,65) + (1 INFANTIL X 0,77 X 0,65)] X 4 ANDARES = 66,20 M2
0
6.0 | 0 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0
6.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 20.4 | COMPRIMENTO X LARGURA DO PASSEIO NA FACHADA DOS FUNDOS 13,60 X 1,50 = 20,40 M2
0
7.0 | 0 | LIMPEZA GERAL | 0
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 71.4 | COMPRIMENTO X LARGURA EM PLANTA 13,60 X 5,25 = 71,40 M2
Observações
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Efetuar a soma dos subitens que compõem cada item grande da planilha orçamentária
| Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D |  |  | Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Cronograma OK
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO | [6 empty] | FOLHA Nº: 03
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 112 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) | [6 empty] | 2024-04-06
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.01% | 100%
|  | Financeiro | 1776.91 | 1776.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 0.64% | 100%
|  | Financeiro | 1126.9 | 1126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 16.13% | 100%
|  | Financeiro | 28332.22 | 28332.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA | Físico % | 53% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 93088.12 | 0 | 46544.06 | 46544.06 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico % | 27.96% |  | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro | 49109.69 | 0 | 12277.42 | 12277.42 | 24554.85 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | Físico % | 0.89% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1562.23 | 0 | 0 | 0 | 1562.23 | 0 | 0
7 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.36% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 632.6 | 0 | 0 | 0 | 632.6 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 17.79% | 33.49% | 33.49% | 15.23%
|  | Financeiro | 175628.67 | 31236.03 | 58821.48 | 58821.48 | 26749.68
|  | Acumulado Financeiro |  | 31236.03 | 90057.51 | 148878.99 | 175628.67
Responsável Técnico: |  | Prefeitura Municipal de Divino: |  |  |  | Observações:
Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D |  | Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino
Note on F7: Darckson Silva Mendes: INFRAESTRUTURA
Note on G7: Darckson Silva Mendes: 2 ANDARES DE GAVETA + CHAPISCO + EMBOÇO
Note on H7: Darckson Silva Mendes: + 2 ANDARES DE GAVETAS + CHAPISCO + REBOCO
Note on I7: Darckson Silva Mendes: REVESTIMENTOS EXTERNO E TAMPAS DOS JAZIGOS + LIMPEZA + PISO

## BDI OK
CÁLCULO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 04
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 112 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |  |  |  |  | 2024-04-06
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA% | Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 8.6 | Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo
1.1 | Administração Central | 5.5 | Administração Central | 3 | 5.5 | 5.5
1.2 | Garantias e seguros | 1 | Garantia + Seguro | 0.8 | 0.8 | 1
1.3 | Riscos | 1.27 | Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1.4 | Despesas financeiras | 0.83 | Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2.0 | TRIBUTOS | 10.65 | Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96
2.1 | COFINS | 3 | COFINS | 3 | 3 | 3
2.2 | PIS / PASEP | 0.65 | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
2.3 | ISS | 2.5 | ISS | 1 | 2 | 3
2.4 | CPRB | 4.5
3.0 | LUCRO | 7.5 | AC → Administração Central
3.1 | Lucro Bruto | 7.5 | S → Seguro
Total do BDI |  | 30.74 | R → Riscos
G → Garantia
Responsável Técnico: |  |  | DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D
Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino

## COMPOSIÇÃO OK
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 112 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL)
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG
1 |  | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, COM FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | Coef. | Custo unitário | 266.3
1.1 | MATED-12708 | REVESTIMENTO EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦ TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM) | M2 | 1.05 | 214.23 | 224.94
1.2 | ED- 50377 | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 25.31 | 25.31
1.3 | ED- 50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.12 | 9.06
1.4 | MATED-11334 | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | UNID. | 6.68 | 0.69 | 4.6
1.5 | MATED-21614 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 8,8MM [5/16"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 315UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UNID. | 6.68 | 0.1 | 0.66
1.6 | MATED-34310 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | UNID. | 6.68 | 0.26 | 1.73