## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. |  |  |  |  | DATA: |  | 2022-05-30
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO LESTE - MARÇO/2022 - COM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO/COMPOSIÇÃO DE BDI ANEXO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 28.23%
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  |  |  | 1571.5
1.1 | ED-50152 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1225.53 | 1571.5 | 1571.5
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1486.0693
OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos
2.1 | ED-50392 | SEINFRA | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 231781.8446 | 297213.8593 | 1486.0693
3.0 |  |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | 233420.088
3.1 | RO-41081 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 2640 | 1 | 1.28 | 3379.2
3.2 | ED-50416 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 2400 | 74.2 | 95.15 | 228360
3.3 | ED-51139 | SEINFRA | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 26.4 | 49.65 | 63.67 | 1680.888
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 57912.7
4.1 | ED-48665 | SEINFRA | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 800 | 36.4 | 46.68 | 37344
4.3 | ED-48682 | SEINFRA | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 18 | 169.28 | 217.07 | 3907.26
4.4 | ED-48550 | SEINFRA | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 1085.44 | 1391.86 | 5567.44
4.5 | ED-51112 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 35.64 | 11.38 | 14.59 | 519.9876
4.6 | ED-51101 | SEINFRA | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | 67.32 | 85.57 | 109.73 | 7387.0236
4.7 | RO-40239 | SEINFRA | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M² | 21.6 | 3.43 | 4.4 | 95.04
4.8 | ED-48311 | SEINFRA | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 4.5 | 330.56 | 423.88 | 1907.46
4.9 | ED-51121 | SEINFRA | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 24.2128 | 38.15 | 48.92 | 1184.4888
4.10 | ED-49541 | SEINFRA | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 1.8 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 4309.5713
5.1 | RO-41237 | SEINFRA | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 1200 | 2.48 | 3.18 | 3816
5.2 | RO-41841 | SEINFRA | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.3927 | 438.39 | 562.15 | 220.7563
5.3 | RO-41844 | SEINFRA | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.5 | 425.51 | 545.63 | 272.815
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 298699.9286
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG | [7 empty] | DOCUMENTO Nº:
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | [7 empty] | 03/04.
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG. | [7 empty] | DATA: | 2022-05-30
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1,00 Unidade, conforme padrão exigido pelo Órgão - SEINFRA.
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. |  | VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. | VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50
|  | 0 | 0 |  | 231781.8446 |  | 297213.8593 | 1486.0693
3.0 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO
3.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | M² | 2640 | ESTACA (INÍCIO) | ESTACA - (FINAL) | N.º ESTACAS | EXTENSÃO DAS ESTACAS (M)
PRANCHA 01/02
[5 empty] | 0 | 8 | 8 | 50
[5 empty] | EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA REGULARIZAÇÃO | ÁREA DO TRECHO (M²)
[5 empty] | 400 |  | 6.6 | 2640
ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DOS TRECHOS:
2640
3.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 2400 | ESTACA (INÍCIO) | ESTACA - (FINAL) | N.º ESTACAS | EXTENSÃO DAS ESTACAS (M) | EXTENSÃO APÓS À ESTACA FINAL (M)
PRANCHA 01/02
[5 empty] | 0 | 8 | 8 | 50
[5 empty] | EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO | ÁREA DO TRECHO (M²)
[5 empty] | 400 |  | 6 | 2400
[5 empty] | EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS |  | ÁREA TOTAL DOS TRECHOS:
[5 empty] | 400 |  | 2400
3.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 26.4 | LOCAÇÃO DOS TRAVAMENTOS PR. 01/02 | QUANTIDADE DE LOCAÇÕES | EXTENSÃO DO TRAVAMENTO | EXTENSÃO TOTAL DE MEIOS-FIOS REBAIXADOS PARA TRAVAMENTO (M)
[5 empty] | E-01; E04; E-06 - Início da estaca; E-08 - final do trecho. | 4 | 6.6 | 26.4
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 800 | SOMATÓRIO/EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO |  | LADOS DA VIA | EXTENSÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETA NO TRECHO (M)
[5 empty] | 400 |  | 2 | 800
4.3 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 18 | Extensão do Bueiro (M) = Larg. Da pista + 3,00 m | Locação dos Bueiros (ENTRE AS ESTACAS) |  | Quantidade de Bueiros | TOTAL (M)
[5 empty] | 9 | Conforme projeto / PR. 01: 2,00 locações de bueiros; |  | 2 | 18
4.4 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | Quantidade de boca de lobo por bueiro |  | quantidades de bueiro | Total
[5 empty] | 2 |  | 2 | 4
4.5 | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 35.64 | Largura da Vala (M) | Altura da Vala (M) | Quantidade de Bueiros | EXTENSÃO DO BUEIRO (M) | Volume (M³)
[5 empty] | 1.2 | 1.65 | 2 | 9 | 35.64
[5 empty] | VOLUME TOTAL |  |  |  | 35.64
4.6 | ED-51101 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | 67.32 | PAREDES LONGITUDINAIS DA VALA
[5 empty] | Altura da Vala (M) | Extensão do Bueiro (M) | Quantidade de Bueiros | Quantidades de Paredes da Vala (2x) | Área (M²)
[5 empty] | 1.65 | 9 | 2 | 2 | 59.4
[5 empty] | Subtotal |  |  |  | 59.4
CABECEIRA
[5 empty] | Altura da Vala (M) | Largura da Vala (M) | Quantidades de Paredes da Vala (2x) | Nº Bueiros (M²) | Área (M²)
[5 empty] | 1.65 | 1.2 | 2 | 2 | 7.92
[5 empty] | Subtotal |  |  |  | 7.92
[5 empty] | ÁREA TOTAL DE ESCORAMENTO |  |  |  | 67.32
4.7 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M² | 21.6 | Largura da Vala (M) | Extensão Total dos Bueiros (M) |  | ÁREA DE APILOAMENTO (M²)
[5 empty] | 1.2 | 18 |  | 21.6
4.8 | ED-48311 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 4.5 | Berço de Concreto (m³/m) *(Conforme composição do item) 0,25 (M³/M)) |  | Extensão Total dos Tubos nos Trechos | Índice (M³/M) | VOLUME DE BERÇO (M³)
[7 empty] | 18 | 0.25 | 4.5
4.9 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 24.2128 | Volume dos Tubos (m³) (Ø externo do Tubo de 60,0 cm = 70,0 cm): A = ((π*r²) * extensão total dos Bueiros)) (M³) | Berço de Concreto (m³/m) *(Conforme composição do item) 0,25 (M³/M)) | Volume Total do Berço | Volume de Reaterro (volume de Escavação) - (volume dos Tubos de Bueiros) - (volume total dos berços de Concreto) (M³)
[5 empty] | 6.9272 | 0.25 | 4.5 | 24.2128
4.10 | ED-49541 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 1.8 | Enrocamento dissipador | Área por unidade (1,50 * 2,00) | Altura (M) | Nº Bueiros/saída d'água no trecho (U) | TOTAL (M³)
[5 empty] | PR. 01 | 3 | 0.15 | 4 | 1.8
[5 empty] | VOLUME TOTAL DE ENROCAMENTO |  |  |  | 1.8
5.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,08M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 1200 | Conforme item 3.2 - "Extensão do Trecho" para a pintura da linha de centro da pista * 3 faixas, a central - (cor amarelo) e as 2 faixas de bordos - (cor branco).
5.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.3927 | PRANCHAS | QTDD NO TRECHO | DIMENSÃO DA PLACA (R-19) *Velocidade máxima permitida | ÁREA POR PLACA | ÁREA TOTAL
[5 empty] | PR. 2/2 | 2 | (Ø 0,50 m) | 0.19635 | 0.3927
[5 empty] | ÁREA TOTAL DE PLACAS NO TRECHO |  |  |  | 0.3927
5.3 | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.5 | PRANCHAS | QTDD NO TRECHO | DIMENSÕES DA PLACA (A-2a) e (A-2b) / (A-3a / A22) | ÁREA POR PLACA | ÁREA TOTAL
[5 empty] | PR. 2/2 | 2 | (0,50*0,50) m | 0.25 | 0.5
[5 empty] | ÁREA TOTAL DE PLACAS NO TRECHO |  |  |  | 0.5
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma F.F.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.
PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 04 MESES |  |  | VALOR DA OBRA: | 298699.9286 |  |  | DOC.: 04/04. | DATA: | 2022-05-30
ITENS | ETAPAS | VALOR | Físico / Financeiro | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | 1571.5 | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 1571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1486.0693 | Físico % | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 743.0346 | 0 | 0 | 743.0346 | 0 | 0
3.0 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO | 233420.088 | Físico % |  | 35% | 50% | 15% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 81697.0308 | 116710.044 | 35013.0132 | 0 | 0
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 57912.7 | Físico % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 57912.7 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4309.5713 | Físico % | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 4309.5713 | 0 | 0
TOTAL |  | 298699.9286 | Físico % | 0.7749% | 46.74% | 39.07% | 13.41% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 2314.5346 | 139609.7308 | 116710.044 | 40065.6192 | 0 | 0 | 298699.9286
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade