## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO
PRFFEITURA: | [12 empty] | Fonte: SINAPI JAN/2021 - SETOP JAN/2021
Prefeitura Municipal de Divino | [12 empty] | Data: 09/04/2021
OBRA: - (1001769) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Proinfância - Tipo 1 | [18 empty] | VALOR REPROGRAMADO |  |  | 0
LOCAL: Divino - MG | [19 empty] | BDI | 24.5%
EMPRESA:
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) TOTAL | QUANTIDADE PAGA NOS BMs (1 até 12) | VALOR PAGO NOS BMS | % executada | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NOS BMs (OU VALOR MAIOR QUE PREVISTO) | QUANTIDADE PAGO E NÃO EXECUTADO | VALOR PAGO E NÃO EXECUTADO | OBSERVAÇÃO | quantidade em desconformidade ou retiraDO DA OBRA | ITENS PAGOS POREM DESCONFORME PARA FNDE QUE PRECISAM DE AJUSTE OU REFAZER e itens retirados da obra | QUANT, EXECUTADA PARA PAGAR | VALOR EXECUTADO PARA PAGAR | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | [13 empty] | 6 |  | 0 | 0
1.5 | 73805/001 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | [13 empty] | 40 |  | 0 | 0
1.6 |  | MERCADO | Colocação de tesoura na cobertura do pátio - conf. Projeto (inclusive retirada e recolocação da estrutura metálica) | uni | [14 empty] | 1 |  | 0 | 0
1.7 |  | MERCADO | Ssistema de banzos e diagonais - aquisição e assentamento conforme projeto | cj | [14 empty] | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 942.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
|  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.1 | 73937/004 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 76.9958 | 395.76 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 5.14 |  | 0 | 0
5.2 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | [14 empty] | 7.5 |  | 0 | 0
|  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.6 | 102253 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 | 467.9927 | 10590.67 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.63 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 10590.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
|  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 73910/003 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias - COMPLETA | un | 10 | 295.6446 | 2956.45 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 0
6.2 | 91298 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias - COMPLETA | un | 5 | 865.1031 | 4325.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | 0
6.3 | 73910/005 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias - COMPLETA | un | 4 | 300.2079 | 1200.83 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
6.4 | 73910/005 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias - COMPLETA | un | 6 | 300.2079 | 1801.25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
6.5 | 73910/005 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias - COMPLETA | un | 10 | 300.2079 | 3002.08 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 0
6.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 503.9664 | 8063.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | 0
6.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 82.5767 | 924.86 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.2 |  | 0 | 0
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.8 | 74070/003 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 51 | 63.6398 | 3245.63 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51 |  | 0 | 0
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.9 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 292.878 | 676.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.31 |  | 0 | 0
6.10 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 292.878 | 492.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.68 |  | 0 | 0
6.11 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 292.878 | 1968.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.72 |  | 0 | 0
6.12 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 | 240.1774 | 27236.12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 113.4 |  | 0 | 0
6.13 | 68050 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 | 240.1774 | 1210.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.04 |  | 0 | 0
6.14 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 277.6379 | 1232.71 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.44 |  | 0 | 0
6.15 | 74071/002 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 316.259 | 1660.36 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.25 |  | 0 | 0
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.16 | 73838/001 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1477.35 | 1477.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
6.17 | 73838/001 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1477.35 | 1477.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
6.18 | 72120 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 | 165.7496 | 101.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.61 |  | 0 | 0
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.19 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 370.6688 | 648.67 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.75 |  | 0 | 0
6.20 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 370.6688 | 593.07 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6 |  | 0 | 0
6.21 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | 325.7672 | 1048.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.22 |  | 0 | 0
6.22 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 370.6688 | 752.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.03 |  | 0 | 0
6.23 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | 325.7672 | 684.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  | 0 | 0
6.24 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 396.0293 | 831.66 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  | 0 | 0
6.25 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 396.0293 | 4989.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.6 |  | 0 | 0
6.26 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 396.0293 | 2494.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3 |  | 0 | 0
6.27 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 396.0293 | 7484.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.9 |  | 0 | 0
6.28 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 396.0293 | 831.66 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1 |  | 0 | 0
6.29 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 396.0293 | 2494.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3 |  | 0 | 0
6.30 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 396.0293 | 3326.65 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.4 |  | 0 | 0
6.31 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 396.0293 | 4989.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.6 |  | 0 | 0
6.32 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 396.0293 | 13306.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.6 |  | 0 | 0
6.33 | 73809/001 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 396.0293 | 6653.29 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.8 |  | 0 | 0
6.34 | 37634 | SINAPI INSUMOS | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 9.1346 | 184.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.25 |  | 0 | 0
|  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.35 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | 105.1626 | 1125.24 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.7 |  | 0 | 0
6.36 | 72120 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | 165.7495 | 1889.54 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.4 |  | 0 | 0
6.37 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 210.3729 | 4476.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.28 |  | 0 | 0
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.38 |  | MERCADO | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 22.737 | 3301.41 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 145.2 |  | 0 | 0
6.39 | C4559 | SETOP | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 11.03 | 175.6394 | 1937.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.03 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5238.71 | 16267.05 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.2 |  |  | Telha Sanduiche metalica | m² | 1283.33 | 104.1212 | 133621.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 385 | 40086.6427 | 914.66 |  | 0 | 0
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.25 | 33.6206 | 2798.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 83.25 |  | 0 | 0
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 258.9 | [13 empty] | 258.9 |  | 0 | 0
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 | [13 empty] | 258.2 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 136420.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | [14 empty] | 123.48 |  | 0 | 0
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2826.43 | 15.4866 | 43771.79 | 2261.14 | 35017.3707 | 80% |  |  | 0 | [5 empty] | 565.29 |  | 0 | 0
9.3 | 87776 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | [14 empty] | 123.48 |  | 0 | 0
9.4 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2028.45 | 12.569 | 25495.49 | 1622.76 | 20396.3909 | 80% |  | 1622.76 | 20396.3909 | NÃO REALIZADO NA OBRA |  |  |  |  | 2028.45 |  | 0 | 0 | 0
9.5 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 | 48.3122 | 30417.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 629.61 |  | 0 | 0
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 | 40.5848 | 373.79 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.21 |  | 0 | 0
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 | 40.5848 | 303.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.49 |  | 0 | 0
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 | 40.5848 | 615.67 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.17 |  | 0 | 0
9.9 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 | 40.5848 | 5539.83 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 136.5 |  | 0 | 0
9.10 | 73886/001 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 12.3702 | 2366.42 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 191.3 |  | 0 | 0
9.11 | C4294 | SETOP | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 | 34.6461 | 17254.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 498.03 |  | 0 | 0
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 738.27 | 39.6029 | 29237.63 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 738.27 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 48858.85 | 1622.76 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.3 | 73922/005 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 | 37.1583 | 14347.56 | 164.75 | 6121.8299 | 42.67% |  | 164.75 | 6121.8299 | NÃO REALIZADO EM NENHUM COMODO |  |  |  |  | 386.12 |  | 0 | 0
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 34.0419 | 807.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.72 |  | 0 | 0
10.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 | 28.2066 | 6402.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 226.97 |  | 0 | 0
10.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 50.6574 | 18010.23 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 355.53 |  | 0 | 0
10.7 | 101727 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 85.7646 | 33819.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 394.33 |  | 0 | 0
10.8 | C4623 | SETOP | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 109.5669 | 3056.92 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.9 |  | 0 | 0
10.9 | C4623 | SETOP | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 109.5669 | 2484.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.68 |  | 0 | 0
10.10 | C2284 | SETOP | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 | 51.8976 | 4670.78 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 90 |  | 0 | 0
10.11 | C2285 | SETOP | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 81.0503 | 143.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.77 |  | 0 | 0
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
10.12 | 73892/002 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 | [13 empty] | 55.33 |  | 0 | 0
10.13 | 73907/003 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 | [13 empty] | 28.12 |  | 0 | 0
10.14 | 73764/004 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 | 50.4905 | 3393.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 67.22 |  | 0 | 0
10.15 | PIS-LAD-035 | SETOP | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 | 68.7914 | 334.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.86 |  | 0 | 0
10.16 | PIS-LAD-035 | SETOP | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 | 68.7914 | 594.36 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.64 |  | 0 | 0
10.17 | 74223/001 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 | 33.6047 | 776.27 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23.1 |  | 0 | 0
10.18 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 | 88.7856 | 674.77 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.6 |  | 0 | 0
10.19 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 368.56 | 7.5207 | 2771.83 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 368.56 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 4222.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA
11.1 | C1207 | SETOP | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 11.4798 | 23286.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2028.45 |  | 0 | 0
11.2 | 88487 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 | 8.4032 | 22817.24 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2715.32 |  | 0 | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 | 7.4173 | 3694.06 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 498.03 |  | 0 | 0
11.4 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 19.7637 | 2116.69 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 107.1 |  | 0 | 0
11.5 | 74065/001 OU 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 19.875 | 380.21 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.13 |  | 0 | 0
11.6 | 72815 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 40.9504 | 7050.44 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 172.17 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 9547.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 4.6189 | 169.88 | 36.78 | 169.8831 | 100% |  |  | 0 | QUEBRADO/ DESTRUIDO | 1.6 | 7.3902 |  |  | 1.6 |  | 0 | 0
12.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 3.0608 | 842.04 | 275.11 | 842.0429 | 100% |  |  | 0 | QUEBRADO/ DESTRUIDO | 4 | 12.243 |  |  | 4 |  | 0 | 0
12.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 6.1692 | 101.36 | 16.43 | 101.36 | 100% |  |  | 0 | QUEBRADO/ DESTRUIDO | 6 | 37.0152 |  |  | 6 |  | 0 | 0
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 10.9551 | 1268.27 | 115.77 | 1268.2719 | 100% |  |  | 0 | QUEBRADO/ DESTRUIDO | 1 | 10.9551 |  |  | 1 |  | 0 | 0
12.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 29.3037 | 2776.23 | 94.74 | 2776.2325 | 100% |  |  | 0 | QUEBRADO/ DESTRUIDO | 0.5 | 14.6518 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0
12.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 31.4264 | 1458.18 | 46.4 | 1458.185 | 100% |  |  | 0 | QUEBRADO/ DESTRUIDO | 1 | 31.4264 |  |  | 1 |  | 0 | 0
12.67 | MET-LIG-010 | SETOP | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 26 | 43.3514 | 1127.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 26 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5361.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
|  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | HID-RAL-025 | SETOP | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 24 | [13 empty] | 24 |  | 0 | 0
13.9 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | un | 20 | 63.3138 | 1266.28 | 12 | 759.7656 | 60% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1266.28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.39 | 98079 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1265.32 | 1265.32 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
14.40 | SEE-FOS-005 | SETOP | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1051.27 | 1051.27 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2316.59 | 42.95 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | C4635 | SETOP | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 716.8913 | 1433.78 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
15.2 | 95469 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 175.5758 | 702.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.3 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 | 365.8908 | 7317.82 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | 0
15.4 | 86877 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 194.4093 | 5054.64 | 22 | 4277.0046 | 84.62% |  |  | 0 | SOMENTE VALVULA - FALTA ACABAMENTO CROMADO |  |  |  |  | 15 |  | 0 | 0
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 | 88.3484 | 1943.66 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 0
15.6 | LOU-BOJ-010 | SETOP | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 319.8921 | 959.68 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 | 240.3683 | 3605.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | 0
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 2542.3941 | 10169.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.9 | ED-2552 | SETOP | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 207.6461 | 830.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 76.638 | 459.83 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 | 296.1614 | 2073.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | 0
15.12 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 50.7926 | 761.89 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | 0
15.13 | C4642 | SETOP | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 544.2014 | 1088.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
15.14 | 100851 | SINAPI | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 | 52.4303 | 209.72 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.15 | ACE-PAP-015 | SETOP | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 | 41.1254 | 1069.26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | 0
15.16 | MET-DUC-005 | SETOP | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 131.6282 | 526.51 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 216.745 | 433.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 166.1868 | 664.75 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 85.5659 | 1283.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | 0
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 73.0128 | 1095.19 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15 |  | 0 | 0
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 21.0914 | 232.01 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 |  | 0 | 0
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 36.5303 | 1168.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 32 |  | 0 | 0
15.23 | ACE-SAB-005 | SETOP | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 | 39.0981 | 1016.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | 0
15.24 | ACE-PAP-010 | SETOP | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 | 83.0934 | 1828.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 0
15.25 | ACE-CAB-015 | SETOP | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 22 | 75.3581 | 1657.88 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 0
15.26 | ACE-BAR-015 | SETOP | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 | 164.5571 | 1316.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 0
15.27 | ACE-BAR-035 | SETOP | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 4 | 263.5346 | 1054.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
15.28 | ACE-BAR-030 | SETOP | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 263.5346 | 263.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
15.29 | 74072/003 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 65.2536 | 1344.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.6 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2661.89 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 74138/002 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | 305.9 | 434.38 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.42 |  | 0 | 0
16.2 | SER-PAI-005 | SETOP | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 379.8 | 60.77 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  | 0 | 0
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 | 18.1658 | 781.13 | 34 | 617.6372 | 79.07% |  |  | 0 | [5 empty] | 9 |  | 0 | 0
16.4 | ELE-ENV-005 | SETOP | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 16.1544 | 678.48 | 34 | 549.2496 | 80.95% |  |  | 0 | [5 empty] | 8 |  | 0 | 0
16.6 | 11749 | SINAPI INSUMOS | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 31.085 | 124.34 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
16.7 | 9885 | SINAPI INSUMOS | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 17.9352 | 53.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
16.8 | 4178 | SINAPI INSUMOS | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 3.2436 | 19.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
16.9 | 4177 | SINAPI INSUMOS | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 2.265 | 9.06 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
16.10 | 4177 | SINAPI INSUMOS | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 2.265 | 9.06 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
16.12 | 4186 | SINAPI INSUMOS | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
16.13 | 12406 | SINAPI INSUMOS | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 4.215 | 8.43 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 4.215 | 8.43 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
16.16 | 11756 | SINAPI INSUMOS | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
16.17 | 12899 | SINAPI INSUMOS | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 38.06 | 38.06 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
16.18 | 20260 | SINAPI INSUMOS | Mangueira Flexivel | m | 2 | 6.2726 | 12.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
16.19 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 17.65 | 35.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
16.20 | INC-PLA-045 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 26.22 | 26.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
16.21 | INC-PLA-045 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 26.22 | 26.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 87.74 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 143.4021 | 1003.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | 0
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 487.8995 | 487.9 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 36.4746 | 364.75 | 8 | 291.7968 | 80% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0
17.9 | 20974 | SINAPI INSUMOS | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 64.9913 | 194.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.10 | 10885 | SINAPI INSUMOS | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm | un | 2 | 205.4757 | 410.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
17.11 | 20971 | SINAPI INSUMOS | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 | 29.3991 | 88.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.12 | 20965 | SINAPI INSUMOS | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 25.7898 | 77.37 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.13 | 21032 | SINAPI INSUMOS | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 | 318.2544 | 1909.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
17.16 | 10904 | SINAPI INSUMOS | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 3 | 98.4943 | 295.48 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.17 | 20964 | SINAPI INSUMOS | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 3 | 27.0777 | 81.23 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.18 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 167.2839 | 167.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
17.22 | INC-LUM-005 | SETOP | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 81.1934 | 3247.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 | 0
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 16.1226 | 128.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 0
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 16.1226 | 48.37 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.26 | C4627 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 21.7353 | 43.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
17.27 | C4628 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 25.0743 | 351.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | 0
17.28 | C4628 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 25.0743 | 75.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
17.29 | C4627 | SETOP | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 21.7353 | 173.88 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 600.14 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | 83372 OU 97362 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 567.8208 | 567.82 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 42 | 10.8597 | 456.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 42 |  | 0 | 0
18.6 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 5 | 10.8597 | 54.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | 0
18.7 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 3 | 10.8597 | 32.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
18.8 | 74130/002 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 50A | un | 6 | 16.9574 | 101.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
18.9 | 74130/002 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 2 | 16.9574 | 33.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
18.10 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 15A | un | 2 | 50.6654 | 101.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
18.11 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 20A | un | 1 | 50.6654 | 50.67 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
18.12 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 25A | un | 23 | 50.6654 | 1165.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 | 0
18.13 | 74130/003 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 32A | un | 1 | 50.6654 | 50.67 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
18.14 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | un | 1 | 71.2479 | 71.25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
18.15 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 | 71.2479 | 284.99 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
18.16 | 74130/004 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 30A | un | 2 | 71.2479 | 142.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
18.17 | 74130/005 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 10 | 95.9406 | 959.41 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 | 0
18.18 | C4531 | SETOP | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 6 | 261.8412 | 1571.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
18.19 | C4530 | SETOP | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 147.2579 | 147.26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
18.20 | C4562 | SETOP | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 20 | 105.5363 | 2110.73 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | 0
18.21 | C4562 | SETOP | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 4 | 105.5363 | 422.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
18.24 | 73614 | SINAPI | Eletroduto PVC roscável, Ø15mm (DN 1/2"), inclusive conexões | m | 2 | 9.8183 | 19.64 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
18.25 | 74252/001 | SINAPI | Eletroduto PVC roscável, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 288.7 | 11.6229 | 3355.53 | 230.32 | 2676.9863 | 79.78% |  | 230.32 | 2676.9863 | VERIFICAR |  |  |  |  | 288.7 |  | 0 | 0
18.26 | 55865 | SINAPI | Eletroduto PVC roscável, Ø40mm (DN 1.1/2"), inclusive conexões | m | 133 | 18.6587 | 2481.6 | 100.32 | 1871.8358 | 75.43% |  | 100.32 | 1871.8358 | VERIFICAR |  |  |  |  | 133 |  | 0 | 0
18.27 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 21.4 | 34.4712 | 737.68 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.4 |  | 0 | 0
18.28 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões | m | 20.5 | 38.5893 | 791.08 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.5 |  | 0 | 0
18.29 | 72316 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões | m | 21.9 | 63.3059 | 1386.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21.9 |  | 0 | 0
18.30 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 16 | 115.3704 | 1845.93 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16 |  | 0 | 0
18.31 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 17 | 125.3636 | 2131.18 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 | 0
18.32 | 83443 | SINAPI | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | un | 2 | 35.63 | 71.26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
18.33 | 73860/008 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 8287.8 | 2.218 | 18382.75 | 1782.88 | 3954.517 | 21.51% |  | 1782.88 | 3954.517 | NÃO EXECUTADO |  |  |  |  | 8287.8 |  | 0 | 0
18.34 | 73860/009 | SINAPI | #4 mm² | m | 2910.7 | 3.1482 | 9163.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2910.7 |  | 0 | 0
18.35 | 73860/010 | SINAPI | #6 mm² | m | 208.2 | 4.1499 | 864.01 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 208.2 |  | 0 | 0
18.36 | 73860/012 | SINAPI | #16 mm² | m | 555.3 | 7.0358 | 3906.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 555.3 |  | 0 | 0
18.37 | 73860/022 | SINAPI | #35 mm² | m | 22.8 | 13.6422 | 311.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22.8 |  | 0 | 0
18.38 | 73860/014 | SINAPI | #50 mm² | m | 156.7 | 18.3565 | 2876.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 156.7 |  | 0 | 0
18.39 | 73860/015 | SINAPI | #70 mm² | m | 56.9 | 25.8137 | 1468.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56.9 |  | 0 | 0
18.40 | 73860/016 | SINAPI | #95 mm² | m | 235.1 | 33.1594 | 7795.79 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 235.1 |  | 0 | 0
18.41 | 73860/018 | SINAPI | #150 mm² | m | 98.8 | 49.4967 | 4890.27 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 98.8 |  | 0 | 0
18.42 | 73860/021 | SINAPI | #300 mm² | m | 148.2 | 90.5664 | 13421.94 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 148.2 |  | 0 | 0
|  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
18.43 | C1158 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 46.0544 | 1441.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31.3 |  | 0 | 0
18.44 | C1161 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 49.8465 | 922.16 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.5 |  | 0 | 0
18.45 | C1159 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 50.7369 | 583.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.5 |  | 0 | 0
18.46 | C1160 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 60.3882 | 2210.21 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 36.6 |  | 0 | 0
18.47 | C1155 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 75.2627 | 413.94 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.5 |  | 0 | 0
18.48 | C1154 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 98.1269 | 549.51 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.6 |  | 0 | 0
18.49 | C1154 | SETOP | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 98.1269 | 1089.21 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.1 |  | 0 | 0
18.50 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 7.3935 | 51.75 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | 0
18.51 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 7.3935 | 22.18 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 0
18.52 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 7.3935 | 44.36 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
18.53 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 7.3935 | 133.08 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18 |  | 0 | 0
18.54 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 7.3935 | 162.66 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 0
18.55 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 7.3935 | 140.48 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | 0
18.56 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 38 | 6.1772 | 234.73 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 38 |  | 0 | 0
18.57 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 75mm | un | 6 | 6.1772 | 37.06 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 | 0
18.58 | 09519 | ORSE | Tala plana perfurada 100mm | un | 4 | 6.1772 | 24.71 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
18.59 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 165 | 13.8648 | 2287.69 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 165 |  | 0 | 0
18.60 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 19 | 25.1697 | 478.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 |  | 0 | 0
18.61 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 61 | 10.9949 | 670.69 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 61 |  | 0 | 0
18.62 | C1666 | SETOP | Luminárias 2x40W completa | un | 151 | 145.3817 | 21952.63 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 151 |  | 0 | 0
18.63 | C1665 | SETOP | Luminárias 2x20W completa | un | 34 | 126.4209 | 4298.31 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 34 |  | 0 | 0
18.64 | C4412 | SETOP | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 418.7265 | 3768.54 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 |  | 0 | 0
18.65 | C2045 | SETOP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 451.5839 | 1806.34 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0
18.66 | C2045 | SETOP | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 451.5839 | 451.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
18.67 | 74041/001 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 20 | 43.6058 | 872.12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 3130.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 63.3138 | 443.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 443.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
|  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
20.1 | C3768 | SETOP | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 474.7024 | 949.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
20.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1 | 985.2992 | 985.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
20.3 | 03319/ORSE | ORSE | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 216.6137 | 216.61 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
20.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2 | 20.8052 | 41.61 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
20.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 20.8052 | 20.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
20.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 20.8052 | 41.61 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
20.7 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 20.8052 | 20.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
20.8 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1 | 193.9482 | 193.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
20.9 | C4568 | SETOP | Anel organizador de cabos | un | 2 | 39.5433 | 79.09 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
20.10 | C4567 | SETOP | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 55.7772 | 111.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
20.11 |  | MERCADO | Kit pés niveladores | un | 2 | 29.6376 | 59.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
20.12 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 372.0441 | 372.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
20.13 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 182.5638 | 365.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0
|  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
20.14 | C0543 | SETOP | Cabo UTP Categoria 5e | m | 144 | 7.1391 | 1028.03 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 144 |  | 0 | 0
20.15 | C4533 | SETOP | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1268.5 | 7.6002 | 9640.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1268.5 |  | 0 | 0
20.16 | C0544 | SETOP | Cabo coaxial | m | 341 | 6.67 | 2274.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 341 |  | 0 | 0
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
20.17 | 39607 | SINAPI INSUMOS | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 26 | 6.1295 | 159.37 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | 0
20.18 |  | MERCADO | Plugue 100 IDC - 4 pares | un | 48 | 10.0329 | 481.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48 |  | 0 | 0
|  |  | TOMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
20.19 | CAB-TOM-010 | SETOP | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 26 | 38.6211 | 1004.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 | 0
20.20 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 4.3566 | 60.99 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14 |  | 0 | 0
20.21 |  | MERCADO | Central PABX 4/12 | un | 1 | 32836.847 | 32836.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
20.22 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 115.3704 | 576.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | 0
20.23 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | [14 empty] | 20 |  | 0 | 0
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
20.24 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3 | 5.7385 | 7.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3 |  | 0 | 0
20.25 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 119.3 | [13 empty] | 119.3 |  | 0 | 0
20.26 | 72309 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 20.4395 | 1030.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50.4 |  | 0 | 0
20.27 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação | m | 4.1 | 34.4712 | 141.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.1 |  | 0 | 0
20.28 | 72311 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 38.5893 | 848.96 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 |  | 0 | 0
20.29 | C1158 | SETOP | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões | m | 77.74 | 46.0543 | 3580.26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 77.74 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 4570.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 3864.5189 | 3864.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 196.7148 | 983.57 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 | 0
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 204.14 | 204.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5052.23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.10 | ED-13940 | SETOP | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 330 | 17.8716 | 5897.63 | 324.42 | 5797.9045 | 98.31% |  |  | 0 | ITEM REMOVIDO | 324.42 | 5797.9045 |  |  | 5.58 |  | 0 | 0
22.3 | SPDA-CON-005 | SETOP | Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 12 | [13 empty] | 12 |  | 0 | 0
22.4 | SPDA-PAR-005 | SETP | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | [13 empty] | 24 |  | 0 | 0
22.5 | SPDA-PRE-010 | SETOP | Presilha em latão | un | 24 | [13 empty] | 24 |  | 0 | 0
22.6 | SPDA-CXS-005 | SETOP | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0 | 0
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 13 | [13 empty] | 13 |  | 0 | 0
22.12 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 4 | [13 empty] | 4 |  | 0 | 0
22.13 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 12 |  | 5897.63 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5897.63 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 324.42 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 | SER-MAS-015 | SETOP | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 1411.42 | 1411.42 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0
23.2 | BAN-GRA-010 | SETOP | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 | 164.7797 | 7996.76 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48.53 |  | 0 | 0
23.3 | PRA-GRA-010 | SETOP | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 | 164.7797 | 9270.51 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 56.26 |  | 0 | 0
23.4 | C2910 | SETOP | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 95.7101 | 4596 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 48.02 |  | 0 | 0
23.6 | C4065 | SETOP | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 164.7797 | 596.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.62 |  | 0 | 0
23.7 | 101965 | SINAPI | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 33.4536 | 3572.84 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 106.8 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 8765.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 1.7331 | 2617.3721 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1510.23 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2617.3721 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | #REF! |  | 88948.2644 | #REF! | 0 |  | 35021.5599 |  |  | 5911.5863 |  | 40086.6427 |  |  |  | 0
Local e Data
Assinatura empresa | [18 empty] | Assinatura res. Tecnico:

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Município: Divino - MG
Endereço:
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | ACUMULADO GLOBAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 | 2021-05-01: #DIV/0!; 2021-07-01: #DIV/0! | #DIV/0!
0%
6 | ESQUADRIAS | 0 | 2021-09-01: 35%; 2021-10-01: 35%; 2021-11-01: 30% | 100%
0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 2021-05-01: #DIV/0!; 2021-06-01: 25%; 2021-07-01: 35%; 2021-08-01: #DIV/0! | #DIV/0!
0%
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | 2021-05-01: #DIV/0!; 2021-06-01: 50%; 2021-07-01: #DIV/0! | #DIV/0!
0%
11 | PINTURA | 0 | 2021-11-01: 50%; 2021-12-01: 50% | 100%
0%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | 2021-10-01: 25%; 2021-11-01: 50%; 2021-12-01: 25% | 100%
0%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | 2021-09-01: 35%; 2021-10-01: 35%; 2021-11-01: 30% | 100%
0%
15 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 2021-12-01: 50%; 2022-01-01: 50% | 100%
0%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | 2021-09-01: 30%; 2021-10-01: 30%; 2021-11-01: 40% | 100%
0%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 2021-12-01: 100% | 100%
0%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 0 | 2021-05-01: #DIV/0!; 2021-08-01: 20%; 2021-09-01: #DIV/0!; 2021-10-01: 20%; 2021-12-01: 20%; 2022-01-01: 20% | #DIV/0!
0%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | 2021-08-01: 100% | 100%
0%
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | 2021-05-01: #DIV/0!; 2021-11-01: #DIV/0! | #DIV/0!
0%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 | 2021-12-01: 100% | 100%
0%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 2022-01-01: 100% | 100%
0%
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 2022-01-01: 100% | 100%
Valores totais |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentagem mensal |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentagem mensal acumulada |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -
Local e Data
| Assinatura empresa |  | 2021-09-01: Assinatura res. Tecnico:
| VALOR GLOBAL DA OBRA REPROGRAMADA | 715555.55
| VALOR DESTA REPROGRAMAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| SALDO ACUMULUDADO EXECUTADO | 715555.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PORCENTAGEM GLOBAL EXECUTADA | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50.71

## Planilha1
#REF! | 272.8202 | 6 | 1636.9212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | #REF!
#REF! | 522.52 | 1 | 522.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 1218.0752 | 1 | 1218.0752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 522.5217 | 1 | 522.5217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 253.772 | 40 | 10150.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | #REF!
#REF! | 3.2436 | 750 | 2432.7 | 760.23 | 2465.882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1510.23 | #REF!
#REF! | 69.2843 | 56 | 3879.9208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | #REF!
#REF! | 42.0953 | 80 | 3367.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 6.1453 | 149.2 | 916.8862 | 149.27 | 917.3164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 298.47 | #REF!
#REF! | 22.3872 | 73.43 | 1643.8921 | 73.44 | 1644.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146.87 | #REF!
#REF! | 11.3049 | 149.23 | 1687.0302 | 149.24 | 1687.1433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 298.47 | #REF!
#REF! | 1.6695 | 49.38 | 82.4399 | 49.39 | 82.4566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.77 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 22.3872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.26 | 252.0799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.26 | #REF!
#REF! | 11.3049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.74 | 200.5489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.74 | #REF!
#REF! | 1.6695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.39 | 10.6681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.39 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 22.3872 | 5.78 | 129.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.78 | #REF!
#REF! | 11.3049 | 12.96 | 146.5115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.96 | #REF!
#REF! | 1.6695 | 1.06 | 1.7697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.06 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 15.8444 | 54.49 | 863.3614 | 54.48 | 863.2029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.97 | #REF!
#REF! | 21.934 | 96.79 | 2122.9967 | 96.79 | 2122.9967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193.58 | #REF!
#REF! | 6.8926 | 651.05 | 4487.4598 | 651.04 | 4487.3909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1302.09 | #REF!
#REF! | 6.7019 | 75.82 | 508.1343 | 75.82 | 508.1343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.64 | #REF!
#REF! | 316.887 | 12.68 | 4018.1272 | 12.68 | 4018.1272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.36 | #REF!
#REF! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 21.934 |  | 0 | 707.67 | 15522.0692 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 707.67 | #REF!
#REF! | 6.8926 |  | 0 | 1248.55 | 8605.8182 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1248.55 | #REF!
#REF! | 6.7019 |  | 0 | 645.82 | 4328.1888 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 645.82 | #REF!
#REF! | 316.887 |  | 0 | 40.93 | 12970.1849 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.93 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 42.5643 | 56 | 2383.6008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | #REF!
#REF! | 31.7285 | 12 | 380.742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | #REF!
#REF! | 15.8444 | 12.96 | 205.3434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.96 | #REF!
#REF! | 21.9341 | 7.2 | 157.9255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | #REF!
#REF! | 482.7956 | 6.48 | 3128.5155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.48 | #REF!
#REF! | 316.887 | 4.71 | 1492.5378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.71 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 42.5643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.5 | 2234.6258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.5 | #REF!
#REF! | 15.8444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.97 | 443.1679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.97 | #REF!
#REF! | 21.9341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.39 | 469.1704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.39 | #REF!
#REF! | 6.8927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.36 | 236.8332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.36 | #REF!
#REF! | 6.7019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.91 | 254.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.91 | #REF!
#REF! | 316.887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.38 | 754.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.38 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 21.9341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.49 | 624.9025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.49 | #REF!
#REF! | 6.8927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.91 | 433.6198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.91 | #REF!
#REF! | 6.7019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.82 | 179.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.82 | #REF!
#REF! | 316.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.52 | 481.6576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.52 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 22.5462 |  | 0 | 114.8 | 2588.3038 | 344.4 | 7764.9113 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 459.2 | #REF!
#REF! | 6.8926 |  | 0 | 1125.85 | 7760.09 | 604.7 | 4167.9855 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1730.55 | #REF!
#REF! | 6.7019 |  | 0 | 408.79 | 2739.6493 | 220.12 | 1475.2112 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 628.91 | #REF!
#REF! | 316.887 |  | 0 | 6.29 | 1993.2192 | 18.9 | 5989.1643 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.19 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 22.5462 |  | 0 |  | 0 | 200 | 4509.24 | 514.44 | 11598.6671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 714.44 | #REF!
#REF! | 6.8926 |  | 0 |  | 0 | 695 | 4790.3917 | 457.73 | 3154.9727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1152.73 | #REF!
#REF! | 6.7019 |  | 0 |  | 0 | 348 | 2332.2438 | 233.18 | 1562.7374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 581.18 | #REF!
#REF! | 316.887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.19 | 13052.5755 | -4.99 | -1581.2661 |  | 0 |  | 0 | 4.99 | 1581.2661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.19 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 13.8966 |  | 0 |  | 0 | 262.1 | 3642.2989 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 262.1 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 22.5462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.29 | 389.8238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.29 | #REF!
#REF! | 6.8927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.82 | 336.5016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.82 | #REF!
#REF! | 6.7019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.36 | 136.4507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.36 | #REF!
#REF! | 316.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 253.504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 76.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 30.5519 |  | 0 | 660.07 | 20166.3596 | 282.89 | 8642.8128 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 942.96 | #REF!
#REF! | 56.1588 |  | 0 |  | 0 | 17.07 | 958.6307 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.07 | #REF!
#REF! | 41.8965 |  | 0 | 263.41 | 11035.9571 | 215.52 | 9029.5337 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.55 | 5469.5881 |  | 0 | 609.48 | #REF!
#REF! | 11.7422 |  | 0 |  | 0 | 50.56 | 593.6856 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.56 | #REF!
22.63 | 467.9927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 30.5519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.12 | 553.5995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.12 | #REF!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 295.6446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | 865.1031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 300.2079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 300.2079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
10 | 300.2079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
16 | 503.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.2 | 82.5767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | 63.6398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.31 | 292.878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.68 | 292.878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.72 | 292.878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
113.4 | 240.1774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.04 | 240.1774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.44 | 277.6379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.25 | 316.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1477.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 1477.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0.61 | 165.7496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.75 | 370.6688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.6 | 370.6688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.22 | 325.7672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.03 | 370.6688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | 325.7672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
12.6 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.3 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
18.9 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.3 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.4 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
12.6 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
33.6 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
16.8 | 396.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
20.25 | 9.1346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10.7 | 105.1626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.4 | 165.7495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
21.28 | 210.3729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
145.2 | 22.737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.03 | 175.6394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | 16267.05 | 16267.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16267.05 | #DIV/0!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 59.4183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 998.8 | 59346.998 | 428.05 | 25434.0033 |  | 0 |  | 0 | 1426.85 | #REF!
1283.33 | 104.1212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
83.25 | 33.6206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 41.0776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 186.15 | 7646.6045 |  | 0 |  | 0 | 186.15 | #REF!
#REF! | 21.9022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.9 | 5670.4925 |  | 0 |  | 0 | 258.9 | #REF!
#REF! | 21.6081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.2 | 5579.2243 |  | 0 |  | 0 | 258.2 | #REF!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 7.3219 | 140 | 1025.0721 | 566 | 4144.2202 | 1.67 | 12.2276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 707.67 | #REF!
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 2.6712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3513.3 | 9384.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3513.3 | #REF!
2826.43 | 15.4866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2119.82 | 32828.8044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.32 | 2188.5663 |  | 0 |  | 0 | 2261.14 | 80%
#REF! | 17.5695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 412.12 | 7240.7423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137.37 | 2413.5222 | 205.87 | 3617.033 |  | 0 | 755.36 | #REF!
2028.45 | 12.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1521.34 | 19121.6479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 101.42 | 1274.743 |  | 0 |  | 0 | 1622.76 | 80%
629.61 | 48.3122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.21 | 40.5848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
7.49 | 40.5848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
15.17 | 40.5848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
136.5 | 40.5848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
191.3 | 12.3702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
498.03 | 34.6461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
738.27 | 39.6029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 23.9295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1159.7 | 27751.0412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 7537.7925 | 1474.7 | #REF!
#REF! | 19.1436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 580 | 11103.288 | 579.7 | 11097.5449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 315 | 6030.234 | 1474.7 | #REF!
386.12 | 37.1583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.77 | 2146.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.98 | 3975.1949 | 164.75 | 42.67%
23.72 | 34.0419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
226.97 | 28.2066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
355.53 | 50.6574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
394.33 | 85.7646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
27.9 | 109.5669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
22.68 | 109.5669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
90 | 51.8976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.77 | 81.0503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 30.6711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 345.98 | 10611.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 290.65 | 8914.5552 |  | 0 | 636.63 | #REF!
#REF! | 23.9295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.22 | 675.2905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.22 | #REF!
67.22 | 50.4905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.86 | 68.7914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.64 | 68.7914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
23.1 | 33.6047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
7.6 | 88.7856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
368.56 | 7.5207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2028.45 | 11.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2715.32 | 8.4032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
498.03 | 7.4173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
107.1 | 19.7637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
19.13 | 19.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
172.17 | 40.9504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
36.78 | 4.6189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.78 | 169.8831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.78 | 100%
275.11 | 3.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.16 | 689.1585 |  | 0 | 49.95 | 152.8845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 275.11 | 100%
16.43 | 6.1692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.13 | 37.8172 |  | 0 | 10.3 | 63.5428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.43 | 100%
115.77 | 10.9551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.46 | 541.8392 |  | 0 | 66.31 | 726.4327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.77 | 100%
#REF! | 16.7745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.59 | 227.9655 |  | 0 | 29.36 | 492.4993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.95 | #REF!
#REF! | 23.3809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.33 | 1176.7607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.33 | #REF!
94.74 | 29.3037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.19 | 1500.0564 |  | 0 | 43.55 | 1276.1761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.74 | 100%
46.4 | 31.4264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.4 | 1458.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.4 | 100%
#REF! | 239.2394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 956.9576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 172.0142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 688.0568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 11.3844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.3844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 26.3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 105.3216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 2.2499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6.7497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 2.2499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81 | 182.2419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81 | #REF!
#REF! | 3.0369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6.0738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 6.2169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 223.8084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | #REF!
#REF! | 11.6468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 186.3488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | #REF!
#REF! | 18.8813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 75.5252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 26.3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 105.3216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 0.4691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.4691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 3.4344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 82.4256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | #REF!
#REF! | 7.9023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 23.7069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 10.2635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 71.8445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | #REF!
#REF! | 37.5717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 75.1434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 1.7649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 52.947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | #REF!
#REF! | 2.5997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5.1994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 4.452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 22.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 9.8819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 148.2285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | #REF!
#REF! | 10.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 42.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 3.1818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 19.0908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | #REF!
#REF! | 5.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 10.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 9.1187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18.2374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 49.1946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 98.3892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 55.8249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 111.6498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 4.3169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 12.9507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 5.088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | 768.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | #REF!
#REF! | 6.8609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 20.5827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 7.8228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 156.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | #REF!
#REF! | 22.8563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 251.4193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | #REF!
#REF! | 72.4086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 144.8172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 72.4086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 724.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | #REF!
#REF! | 27.7535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 194.2745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | #REF!
#REF! | 14.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 44.6472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 4.8972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 24.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 9.0233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 63.1631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | #REF!
#REF! | 14.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 | 1309.6512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 | #REF!
#REF! | 2.6553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 39.8295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | #REF!
#REF! | 6.1772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 86.4808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | #REF!
#REF! | 7.2743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 269.1491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | #REF!
#REF! | 7.5605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.5605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 13.5707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 176.4191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | #REF!
#REF! | 29.4945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 353.934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | #REF!
#REF! | 31.5218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 94.5654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 31.5218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 283.6962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | #REF!
#REF! | 46.3803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 92.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 8.6099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 25.8297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 13.3163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 372.8564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | #REF!
#REF! | 17.5218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17.5218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 45.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 495.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | #REF!
#REF! | 45.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 225.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 66.9788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 334.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 66.9788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 133.9576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 12.6803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 253.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | #REF!
#REF! | 14.5326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 43.5978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 5.3663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.3663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 28.5485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 742.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | #REF!
26 | 43.3514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 88.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 88.3881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 121.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 11.4321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.4321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 106.6175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 852.9396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | #REF!
#REF! | 106.6175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 213.2349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 350.5394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 701.0788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 49.5603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 99.1206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 584.0865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1168.173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 82.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 82.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 121.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 607.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 82.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 2553.9629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | #REF!
#REF! | 57.9316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 868.9747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | #REF!
[14 empty] | 3888.3 | 3888.3 |  | 0 | -3888.3 | -3888.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 16.7348 |  | 0 |  | 0 | 96 | 1606.5389 | 141.27 | 2364.1224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.78 | 1653.0616 |  | 0 | 336.05 | #REF!
#REF! | 31.0527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.14 | 3326.9863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.32 | 1873.0989 |  | 0 | 167.46 | #REF!
#REF! | 17.6649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | 918.5748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52 | #REF!
#REF! | 14.2067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 369.3742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | #REF!
#REF! | 14.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 58.6712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 50.411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 201.644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 49.2105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 295.263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | #REF!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 32.4678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 779.2272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | #REF!
20 | 63.3138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 759.7656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 60%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 31.4263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 213.06 | 6695.6981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 3771.162 |  | 0 | 333.06 | #REF!
#REF! | 11.3208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.81 | 1424.2698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.81 | #REF!
#REF! | 16.5917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136.81 | 2269.9105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136.81 | #REF!
#REF! | 20.7177 |  | 0 |  | 0 | 46 | 953.0142 | 46.42 | 961.7156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.42 | #REF!
#REF! | 31.0527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.6 | 1167.5815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.6 | #REF!
#REF! | 4.9847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 184.4339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | #REF!
#REF! | 6.0738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97 | 589.1586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97 | #REF!
#REF! | 36.721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 844.5841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | #REF!
#REF! | 14.2067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 99.4469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | #REF!
#REF! | 11.6388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 46.5552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 6.837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | 423.894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62 | #REF!
#REF! | 4.8892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | 239.5732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49 | #REF!
#REF! | 14.6678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 381.3628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | #REF!
#REF! | 17.6013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 616.0466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | #REF!
#REF! | 6.3282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 18.9846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 4.6905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 89.1195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | #REF!
#REF! | 4.6905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 304.8825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | #REF!
#REF! | 51.0629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1276.5725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | #REF!
#REF! | 51.0629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 102.1258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 47.7159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 906.6021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | #REF!
#REF! | 31.8477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 159.2385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 31.8477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 63.6954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 7.7036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 46.2216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | #REF!
#REF! | 5.1357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 25.6785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 11.3606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.3606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 11.3606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 215.8514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | #REF!
#REF! | 38.9391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 428.3301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | #REF!
#REF! | 38.9391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 778.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | #REF!
#REF! | 91.5522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 183.1044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 12.1635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 231.1065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | #REF!
#REF! | 30.0272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 120.1088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 17.657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 335.483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | #REF!
#REF! | 40.2668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40.2668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 194.3616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1360.5312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | #REF!
#REF! | 276.8588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 3599.1644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 4152.882 |  | 0 | 28 | #REF!
#REF! | 114.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 114.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 6.6303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 198.909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | #REF!
#REF! | 5.5014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 214.5546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | #REF!
1 | 1265.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 1051.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 716.8913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 175.5758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
20 | 365.8908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
26 | 194.4093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 4277.0046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 84.62%
22 | 88.3484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 319.8921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
15 | 240.3683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 2542.3941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 207.6461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 76.638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
7 | 296.1614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
15 | 50.7926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 544.2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 52.4303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
26 | 41.1254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 131.6282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 216.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 166.1868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
15 | 85.5659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
15 | 73.0128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11 | 21.0914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
32 | 36.5303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
26 | 39.0981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
22 | 83.0934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
22 | 75.3581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8 | 164.5571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 263.5346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 263.5346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
20.6 | 65.2536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.42 | 305.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0.16 | 379.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
43 | 18.1658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 617.6372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 79.07%
42 | 16.1544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 549.2496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 80.95%
#REF! | 29.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 89.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
4 | 31.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 17.9352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 3.2436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 2.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 2.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 6.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
1 | 2.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 4.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 4.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 3.1244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6.2488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
1 | 17.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 38.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 6.2726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 17.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 26.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 26.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 143.4021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 487.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 33.0164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 66.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 33.0164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 231.1148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | #REF!
#REF! | 116.1336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 145.167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | #REF!
10 | 36.4746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 291.7968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 80%
#REF! | 79.3728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 317.4912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 116.1336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.27 | 7580.0401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.27 | #REF!
3 | 64.9913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 205.4757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 29.3991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 25.7898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 318.2544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 36.4746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 109.4238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 52.5098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 157.5294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
3 | 98.4943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 27.0777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 167.2839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 198.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 991.7625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
#REF! | 266.0547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 532.1094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 82.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 328.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
40 | 81.1934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8 | 16.1226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 16.1226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 1921.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3842.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
2 | 21.7353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
14 | 25.0743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 25.0743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8 | 21.7353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 308.8973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 308.8973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 308.8973 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 308.8973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1235.5892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1235.5892 |  | 0 | 8 | #REF!
#REF! | 341.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1025.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1367.4 |  | 0 | 7 | #REF!
1 | 567.8208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | 10.8597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | 10.8597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 10.8597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 16.9574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 16.9574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 50.6654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 50.6654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
23 | 50.6654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 50.6654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 71.2479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 71.2479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 71.2479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
10 | 95.9406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 261.8412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 147.2579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
20 | 105.5363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 105.5363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 4.5236 |  | 0 |  | 0 | 300 | 1357.065 | 100 | 452.355 | 363.9 | 1646.1198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 508.87 | 2301.8989 |  | 0 | 1272.77 | #REF!
#REF! | 5.7399 |  | 0 |  | 0 | 120 | 688.788 | 80 | 459.192 | 144.7 | 830.5635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 344.7 | #REF!
2 | 9.8183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
288.7 | 11.6229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230.32 | 2676.9863 |  | 0 | 230.32 | 79.78%
133 | 18.6587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.32 | 1871.8358 |  | 0 | 100.32 | 75.43%
21.4 | 34.4712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
20.5 | 38.5893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
21.9 | 63.3059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
16 | 115.3704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
17 | 125.3636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 35.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8287.8 | 2.218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1782.88 | 3957.187 | 1782.88 | 21.51%
2910.7 | 3.1482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
208.2 | 4.1499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
555.3 | 7.0358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
22.8 | 13.6422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
156.7 | 18.3565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
56.9 | 25.8137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
235.1 | 33.1594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
98.8 | 49.4967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
148.2 | 90.5664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
31.3 | 46.0544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
18.5 | 49.8465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.5 | 50.7369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
36.6 | 60.3882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.5 | 75.2627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.6 | 98.1269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.1 | 98.1269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
7 | 7.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 7.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 7.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
18 | 7.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
22 | 7.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
19 | 7.3935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
38 | 6.1772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 6.1772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 6.1772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | 13.8648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
19 | 25.1697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
61 | 10.9949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
151 | 145.3817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
34 | 126.4209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | 418.7265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 451.5839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 451.5839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
20 | 43.6058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 3.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.39 | 469.4884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.39 | #REF!
#REF! | 3.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 73.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | #REF!
#REF! | 2.9018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 81.2504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | #REF!
7 | 63.3138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 474.7024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 985.2992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 216.6137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 20.8052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 20.8052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 20.8052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 20.8052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 193.9482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 39.5433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 55.7772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 29.6376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 372.0441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | 182.5638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | 7.1391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1268.5 | 7.6002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
341 | 6.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 6.1295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
48 | 10.0329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 38.6211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
14 | 4.3566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 32836.847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | 115.3704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 5.8671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 240.5511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | #REF!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | 5.7385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 4.5236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 119.3 | 539.6595 |  | 0 | 119.3 | #REF!
50.4 | 20.4395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1 | 34.4712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
22 | 38.5893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
77.74 | 46.0543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 3864.5189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | 196.7148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | 204.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 40.5212 |  | 0 | 3 | 121.5636 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | #REF!
#REF! | 9.8978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 415.7076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | #REF!
#REF! | 13.6104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 163.3248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | #REF!
#REF! | 0.4293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 10.3032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | #REF!
#REF! | 0.6758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 16.2192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | #REF!
#REF! | 216.8522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 216.8522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 3.2039 |  | 0 | 20 | 64.078 |  | 0 | 19 | 60.8741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | #REF!
#REF! | 36.4508 |  | 0 | 6 | 218.7048 |  | 0 | 7 | 255.1556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | #REF!
#REF! | 9.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 46.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | #REF!
330 | 17.8716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.88 | 1856.5018 |  | 0 |  | 0 | 220.54 | 3941.4027 |  | 0 | 324.42 | 98.31%
#REF! | 25.3685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 260 | 6595.8048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 205 | 5200.5384 |  | 0 | 465 | #REF!
#REF! | 151.0898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 604.3592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | #REF!
#REF! | 15.9716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 191.6592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | #REF!
12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 1411.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
48.53 | 164.7797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
56.26 | 164.7797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
48.02 | 95.7101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! | 104.463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.22 | 754.2229 |  | 0 | 7.22 | #REF!
3.62 | 164.7797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
106.8 | 33.4536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
#REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 267.2949 | 2 | 534.5898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | #REF!
#REF! | 204.1 | 1 | 204.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 201.2 | 1 | 201.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 267.29 | 1 | 267.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 46.4121 | 9 | 417.7089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | #REF!
#REF! | 84.8027 | 6.97 | 591.0748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.97 | #REF!
#REF! | 11.3844 | 1702.3 | 19379.6641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1702.3 | #REF!
#REF! | 228.4274 | 1 | 228.4274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | #REF!
#REF! | 44.5598 | 145.76 | 6495.0292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.76 | #REF!
#REF! | 6.9881 | 69.08 | 482.7345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.08 | #REF!
#REF! | 40.5847 | 69.08 | 2803.5945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.08 | #REF!
#REF! | 7.2663 | 69.08 | 501.956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.08 | #REF!
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1510.23 | 1.7331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0