## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO
PRFFEITURA: | [13 empty] | Fonte: SINAPI JAN/2021 - SETOP JAN/2021 |  |  | Fonte: SINAPI JAN/2021 - SETOP JAN/2021
Prefeitura Municipal de Divino | [13 empty] | Data: 09/04/2021 |  |  | Data: 09/04/2021
OBRA: - (1001769) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Proinfância - Tipo 1 | [16 empty] | VALOR REPROGRAMADO |  |  | BDI
LOCAL: Bom Jesus do Divino - Divino - MG | [13 empty] | 1105087.79 |  |  | 1105087.79 |  |  | 24.5%
[22 empty] | #DIV/0! | ESTA MEDIÇÃO
[22 empty] | #DIV/0! | ACUMULADO GLOBAL
24.5%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) TOTAL | QUANTIDADE PAGA NOS BMs (1 até 12) | VALOR PAGO NOS BMS | % executada | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NOS BMs (OU VALOR MAIOR QUE PREVISTO) | QUANTIDADE PAGO E NÃO EXECUTADO | VALOR PAGO E NÃO EXECUTADO | OBSERVAÇÃO | quantidade em desconformidade ou retiraDO DA OBRA | ITENS PAGOS POREM DESCONFORME PARA FNDE QUE PRECISAM DE AJUSTE OU REFAZER e itens retirados da obra | QUANT, EXECUTADA PARA PAGAR | VALOR EXECUTADO PARA PAGAR | QUANTIDADE | VALOR UNIT. ATUALIZADO - JAN/2021 | VALOR C/ BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | [10 empty] | 6 | 182.33 | 227 | 1362
1.5 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | [10 empty] | 40 | 375 | 466.87 | 18674.8
1.6 | Colocação de tesoura na cobertura do pátio - conf. Projeto (inclusive retirada e recolocação da estrutura metálica) | uni |  | Colocação de tesoura na cobertura do pátio - conf. Projeto (inclusive retirada e recolocação da estrutura metálica) | uni | [11 empty] | 1 | 3358.65 | 4181.51 | 4181.51
1.7 | Ssistema de banzos e diagonais - aquisição e assentamento conforme projeto | cj |  | Ssistema de banzos e diagonais - aquisição e assentamento conforme projeto | cj | [11 empty] | 1 | 4856.87 | 6046.8 | 6046.8
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | 572.63 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30265.11
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | [20 empty] | #DIV/0!
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.1.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | 75.0588 | 385.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 5.14 | 116.15 | 144.6 | 743.24 |  | 0%
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.2.5 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 | 456.218 | 5164.39 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 11.32 | 570.83 | 710.68 | 8044.89 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5550.19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8788.13 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | ESQUADRIAS | [20 empty] | #DIV/0!
6.1 | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 288.207 | 1729.24 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 520 | 647.4 | 3884.4 |  | 0%
6.1.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 843.3395 | 2530.02 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 836.49 | 1041.43 | 3124.29 |  | 0%
6.1.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 | 292.6555 | 877.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 520 | 647.4 | 1942.2 |  | 0%
6.1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 292.6555 | 1755.93 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 520 | 647.4 | 3884.4 |  | 0%
6.1.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 292.6555 | 1463.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 520 | 647.4 | 3237 |  | 0%
6.1.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 491.288 | 3930.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 560.07 | 697.28 | 5578.24 |  | 0%
6.1.7 | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 | 80.5 | 1239.7 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 15.4 | 82.58 | 82.58 | 1271.73 |  | 0%
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 | 62.0388 | 1923.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 31 | 106.64 | 132.76 | 4115.56 |  | 0%
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.1 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 | 285.51 | 599.57 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 501.02 | 623.76 | 1309.89 |  | 0%
6.3.2 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 285.51 | 479.66 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.68 | 501.02 | 623.76 | 1047.91 |  | 0%
6.3.3 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 | 285.51 | 959.31 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.36 | 501.02 | 623.76 | 2095.83 |  | 0%
6.3.4 | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 | 234.1353 | 15488.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 66.15 | 417.02 | 519.18 | 34343.75 |  | 0%
6.3.5 | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 | 234.1353 | 519.78 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.22 | 417.02 | 519.18 | 1152.57 |  | 0%
6.4 | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1440.1825 | 1440.18 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 2546.26 | 3170.09 | 3170.09 |  | 0%
6.5 | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 | 361.3438 | 317.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.88 | 415.06 | 516.74 | 454.73 |  | 0%
6.5.2 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 | 361.3438 | 776.89 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.15 | 415.306 | 517.05 | 1111.65 |  | 0%
6.5.3 | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 | 317.5718 | 511.29 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1.61 | 312.72 | 389.33 | 626.82 |  | 0%
6.5.4 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 | 361.3438 | 986.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.73 | 415.06 | 516.74 | 1410.7 |  | 0%
6.5.5 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 317.5718 | 333.45 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.05 | 389.73 | 485.21 | 509.47 |  | 0%
6.5.6 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 386.0663 | 4864.43 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.6 | 389.73 | 485.21 | 6113.64 |  | 0%
6.5.7 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 386.0663 | 3242.96 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.4 | 389.73 | 485.21 | 4075.76 |  | 0%
6.5.8 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 386.0663 | 2432.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 389.73 | 485.21 | 3056.82 |  | 0%
6.5.9 | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 | 386.0663 | 405.37 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.05 | 389.73 | 485.21 | 509.47 |  | 0%
6.5.10 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 | 386.0663 | 2026.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.25 | 389.73 | 485.21 | 2547.35 |  | 0%
6.5.11 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 | 386.0663 | 1621.48 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.2 | 389.73 | 485.21 | 2037.88 |  | 0%
6.5.12 | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 386.0663 | 6485.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.8 | 389.73 | 485.21 | 8151.52 |  | 0%
6.5.13 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 | 8.9048 | 16.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.88 | 9.13 | 9.13 | 17.16 |  | 0%
6.6 | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 | 102.517 | 969.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.46 | 171.39 | 213.38 | 2018.57 |  | 0%
6.6.2 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 | 205.0805 | 2460.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12 | 210.37 | 210.37 | 2524.44 |  | 0%
6.7 | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 | 22.165 | 2485.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 112.15 | 22.74 | 22.74 | 2550.29 |  | 0%
6.7.2 | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 | 281.325 | 1536.03 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.46 | 281.33 | 281.33 | 1536.06 |  | 0%
6.7.3 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 | 171.2208 | 3273.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 19.12 | 345.21 | 345.21 | 6600.41 |  | 0%
6.7.4 | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9 | 171.2208 | 17104.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 99.9 | 345.21 | 345.21 | 34486.47 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 86789.53 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 150497.07 |  | 0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.6 | Pingadeira (chapim) em concreto | m | [14 empty] | 211.25 | 43.07 | 53.62 | 11327.22
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 160052.62 | 214.5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 214.5 | [5 empty] | 11327.22
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [20 empty] | #DIV/0!
9.3 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 411.91 | 47.0968 | 19399.62 | 1607.19 | 75693.4256 | 390.2% |  |  | 0 | [5 empty] | 1530.66 | 14.52 | 18.07 | 27659.02
9.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91 | 47.0968 | 19399.62 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 411.91 | 54.92 | 68.37 | 28162.28 |  | 0%
9.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58 | 39.5638 | 220.77 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | NÃO REALIZADO NAS PLATIBANDAS |  |  |  |  | 5.58 | 46.87 | 58.35 | 325.59 |  | 0%
9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15 | 39.5638 | 164.19 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 4.15 | 46.87 | 58.35 | 242.15 |  | 0%
9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84 | 39.5638 | 270.62 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | NÃO REALIZADO NAS PLATIBANDAS |  |  |  |  | 6.84 | 46.87 | 58.35 | 399.11 |  | 0%
9.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37 | 39.5638 | 2625.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | NÃO REALIZADO NA OBRA |  |  |  |  | 66.37 | 46.87 | 58.35 | 3872.68 |  | 0%
9.9 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 | 12.059 | 1248.71 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 103.55 | 42.09 | 52.4 | 5426.02 |  | 0%
9.11 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 | 33.7745 | 10141.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 300.27 | 32.39 | 40.32 | 12106.88 |  | 0%
9.12 | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 | 38.6066 | 15453.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400.28 | 51.81 | 64.5 | 25818.06 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 49524.69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 104011.79 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [20 empty] | #DIV/0!
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10.1.3 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54 | 36.2235 | 14617.63 | 198.77 | 7200.1451 | 49.26% |  | 198.77 | 7200.1451 | [5 empty] | 403.54 | 37.75 | 46.99 | 18962.34 |  | 0%
10.1.4 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 | 33.1855 | 1241.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 37.42 | 47.7 | 59.38 | 2221.99 |  | 0%
10.1.5 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12 | 27.497 | 4100.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 149.12 | 38.68 | 48.15 | 7180.12 |  | 0%
10.1.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6 | 49.383 | 2103.72 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 42.6 | 70.25 | 87.46 | 3725.79 |  | 0%
10.1.7 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 | 83.607 | 18092.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 216.4 | 149.44 | 186.05 | 40261.22 |  | 0%
10.1.8 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 | 106.8105 | 1932.2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 18.09 | 149.44 | 186.05 | 3365.64 |  | 0%
10.1.9 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 | 106.8105 | 2182.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20.43 | 149.44 | 186.05 | 3801 |  | 0%
10.1.10 | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 103.55 | 149.44 | 186.05 | 19265.47 |  | #DIV/0!
10.1.11 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88 | 50.592 | 1005.77 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.88 | 75.58 | 94.09 | 1870.5 |  | 0%
10.1.12 | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.48 | 75.58 | 94.09 | 3150.13 |  | #DIV/0!
10.1.13 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 79.0113 | 139.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.77 | 113.37 | 141.14 | 249.81 |  | 0%
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38 | 23.3275 | 405.43 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 17.38 | 23.3275 | 23.3275 | 405.43 |  | 0%
10.2.3 | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05 | 49.2203 | 1380.63 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 28.05 | 48.76 | 60.7 | 1702.63 |  | 0%
10.2.4 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 | 67.0608 | 235.38 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3.51 | 72.7 | 90.51 | 317.69 |  | 0%
10.2.5 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 | 67.0608 | 126.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.89 | 72.7 | 90.51 | 171.06 |  | 0%
10.2.6 | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 | 32.7593 | 501.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 15.3 | 36.68 | 45.66 | 698.59 |  | 0%
10.2.7 | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6 | 86.555 | 519.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 100.65 | 125.3 | 751.8 |  | 0%
10.2.8 | Grama batatais em placas | m² | 331.98 | 7.3315 | 2433.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 331.98 | 8.11 | 10.09 | 3349.67 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 51018.65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 111450.88 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11 | PINTURA | [20 empty] | #DIV/0!
11.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 | 11.191 | 17129.62 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1530.66 | 15.64 | 19.47 | 29801.95 |  | 0%
11.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 | 8.1918 | 16793.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2050.08 | 9.61 | 11.96 | 24518.95 |  | 0%
11.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 | 7.2307 | 5091.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 704.15 | 10.63 | 13.23 | 9315.9 |  | 0%
11.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 | 19.2665 | 1505.1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 78.12 | 12.17 | 15.15 | 1183.51 |  | 0%
11.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 | 19.375 | 200.73 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.36 | 12.17 | 15.15 | 156.95 |  | 0%
11.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 | 39.9203 | 4358.09 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 109.17 | 47.7 | 59.38 | 6482.51 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 45078.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 71459.77 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [20 empty] | #DIV/0!
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14 | 4.5028 | 108.7 | 12.14 | 54.664 | 50.29% |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 6.68 | 8.31 | 99.72 |  | 0%
12.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46 | 2.9838 | 490.71 | 142.1 | 423.9909 | 86.4% |  |  | 0 | [5 empty] | 22.36 | 4.84 | 6.02 | 134.6 |  | 0%
12.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93 | 10.6795 | 693.42 | 7.44 | 79.4555 | 11.46% |  |  | 0 |  | 4 | 42.718 |  |  | 57.49 | 17.14 | 21.33 | 1226.26 |  | 0%
12.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39 | 16.3525 | 317.07 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  | 6 | 98.115 |  |  | 19.39 | 17.14 | 21.33 | 413.58 |  | 0%
12.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81 | 22.7928 | 4098.36 | 99.73 | 2273.121 | 55.46% |  |  | 0 |  | 1 | 22.7928 |  |  | 80.08 | 48.71 | 60.64 | 4856.05 |  | 0%
12.1.21 | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 30 | 23.5 | 29.25 | 877.5
12.1.22 | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 15.5 | 19.29 | 19.29
12.1.32 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55 | 14.508 | 797.94 | 50 | 725.4 | 90.91% |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 14.508 | 14.508 | 72.54 |  | 0%
12.1.37 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 13.2293 | 79.38 | 5 | 66.1465 | 83.33% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 13.2293 | 13.2293 | 13.22 |  | 0%
12.1.38 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 28.7525 | 316.28 | 9 | 258.7725 | 81.82% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 28.7525 | 28.7525 | 57.5 |  | 0%
12.1.39 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14 | 30.7288 | 430.2 | 10 | 307.288 | 71.43% |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 30.7288 | 30.7288 | 122.91 |  | 0%
12.1.40 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 12.9813 | 142.79 | 8 | 103.8504 | 72.73% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 12.9813 | 12.9813 | 38.94 |  | 0%
12.1.41 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 43.8728 | 570.35 | 10 | 438.728 | 76.92% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 43.8728 | 43.8728 | 131.61 |  | 0%
12.1.42 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 43.8728 | 131.62 | 2 | 87.7456 | 66.67% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 43.8728 | 43.8728 | 43.87 |  | 0%
12.1.47 | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 14 | 42.2608 | 591.65 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 14 | 56.12 | 56.12 | 785.68 |  | 0%
12.2 | REGISTROS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
12.2.1 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |  | 0%
12.2.2 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4 | 103.933 | 415.73 | 2 | 207.866 | 50% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 103.933 | 103.933 | 207.86 |  | 0%
12.2.3 | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6 | 103.933 | 623.6 | 2 | 207.866 | 33.33% |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 103.933 | 103.933 | 415.73 |  | 0%
12.2.4 | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 118.4898 | 118.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 118.4898 | 118.4898 | 118.48 |  | 0%
12.2.5 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 80.3133 | 80.31 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 80.3133 | 80.3133 | 80.31 |  | 0%
12.2.6 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 118.4898 | 473.96 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 118.4898 | 118.4898 | 473.95 |  | 0%
12.2.7 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26 | 80.3133 | 2088.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 26 | 80.3133 | 80.3133 | 2088.14 |  | 0%
12.2.8 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10 | 56.4743 | 564.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 56.4743 | 70.31 | 703.1 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 13144.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12991.98 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [20 empty] | #DIV/0!
13.2 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
13.2.1 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 | 31.651 | 379.81 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 31.651 | 31.651 | 379.81 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 379.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 379.81 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [20 empty] | #DIV/0!
14.5 | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77 | 30.2715 | 83.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2.77 | 30.2715 | 30.2715 | 83.85 |  | 0%
14.25 | Caixa de gordura simples - CG 37cm | uni | [14 empty] | 4 | 117.35 | 146.1 | 584.4
14.28 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | uni | [14 empty] | 18 | 8.65 | 10.76 | 193.68
14.29 | Terminal de Ventilação 50mm | uni | [14 empty] | 23 | 13.5 | 16.8 | 386.4
14.30 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1233.49 | 1233.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 6480.21 | 8067.86 | 8067.86 |  | 0%
14.31 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 1024.82 | 1024.82 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 10351.98 | 12888.21 | 12888.21 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 2342.16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 22204.4 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS | [20 empty] | #DIV/0!
15.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 698.8563 | 1397.71 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 720.48 | 896.99 | 1793.98 |  | 0%
15.2 | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 | 171.1588 | 342.32 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 194.16 | 241.72 | 483.44 |  | 0%
15.3 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 | 356.686 | 3566.86 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 352.4 | 438.73 | 4387.3 |  | 0%
15.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 | 189.5185 | 2653.26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 14 | 194.41 | 242.04 | 3388.56 |  | 0%
15.5 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 | 86.1257 | 1119.63 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 13 | 117.41 | 146.17 | 1900.21 |  | 0%
15.6 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 311.8445 | 935.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 294.84 | 367.07 | 1101.21 |  | 0%
15.7 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 | 234.3213 | 2108.89 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 9 | 348.71 | 434.14 | 3907.26 |  | 0%
15.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 | 2478.4345 | 4956.87 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 79.9 | 99.47 | 198.94 |  | 0%
15.9 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3 | 202.4223 | 607.27 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 304.52 | 379.12 | 1137.36 |  | 0%
15.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 | 74.71 | 224.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 128.48 | 159.95 | 479.85 |  | 0%
15.11 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 | 288.7108 | 1443.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 774.23 | 963.91 | 4819.55 |  | 0%
15.12 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 | 49.5148 | 495.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 69.6 | 86.65 | 866.5 |  | 0%
15.13 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 530.5108 | 1061.02 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 544.2 | 544.2 | 1088.4 |  | 0%
15.14 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 2 | 51.1113 | 102.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 68.01 | 84.67 | 169.34 |  | 0%
15.15 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14 | 40.0908 | 561.27 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 14 | 47.4 | 59.01 | 826.14 |  | 0%
15.16 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3 | 128.3168 | 384.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 135.01 | 168.08 | 504.24 |  | 0%
15.17 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 211.2883 | 422.58 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 245.82 | 306.04 | 612.08 |  | 0%
15.18 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 | 162.006 | 324.01 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 154.83 | 192.76 | 385.52 |  | 0%
15.19 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 | 83.4133 | 834.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 98.25 | 122.32 | 1223.2 |  | 0%
15.20 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 | 71.176 | 854.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 95.64 | 119.07 | 1428.84 |  | 0%
15.21 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 20.5608 | 226.17 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 11 | 32.91 | 40.97 | 450.67 |  | 0%
15.22 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 | 35.6113 | 676.61 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 19 | 47.77 | 59.47 | 1129.93 |  | 0%
15.23 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17 | 38.1145 | 647.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 17 | 159.05 | 198.01 | 3366.17 |  | 0%
15.24 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13 | 81.003 | 1053.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 13 | 144.53 | 179.93 | 2339.09 |  | 0%
15.25 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6 | 160.4173 | 962.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 6 | 224.14 | 279.05 | 1674.3 |  | 0%
15.26 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3 | 256.905 | 770.72 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 260.34 | 324.12 | 972.36 |  | 0%
15.27 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 | 256.905 | 256.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | FALTA TAMPA | 35% | 89.9185 |  |  | 1 | 264.46 | 329.25 | 329.25 |  | 0%
15.28 | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10 | 73.4623 | 734.62 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | FALTA TAMPA | 35% | 257.117 |  |  | 10 | 60.2 | 60.2 | 602 |  | 0%
15.29 | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 | 2752.8 | 2752.8 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | FALTA TAMPA | 35% | 963.48 |  |  | 1 | 2752.8 | 2752.8 | 2752.8 |  | 0%
15.30 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94 | 28.9463 | 2720.95 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | FALTA TAMPA | 35% | 952.3325 |  |  | 94 | 2720.95 | 2720.95 | 255769.3 |  | 0%
15.31 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 | 63.612 | 629.76 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 246.96 | 307.46 | 3043.85 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 35827.49 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | FALTA CAIXA E TAMPA | 30 | 0 | [5 empty] | 303131.64 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 39 | 0 | [5 empty] | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [20 empty] | #DIV/0!
16.1 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78 | 298.2045 | 232.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.78 | 305.9 | 305.9 | 238.6 |  | 0%
16.2 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 | 370.233 | 118.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0.32 | 239.14 | 297.72 | 95.27 |  | 0%
16.3 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22 | 17.7088 | 389.59 | 15 | 265.632 | 68.18% |  |  | 0 | [5 empty] | 7 | 30.02 | 37.37 | 261.59 |  | 0%
16.4 | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22 | 15.748 | 346.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 426.35 | 530.8 | 11677.6 |  | 0%
16.6 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 30.3103 | 121.24 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 54.07 | 67.31 | 269.24 |  | 0%
16.7 | União 3/4" NPT 300 | un | 3 | 17.484 | 52.45 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 23.75 | 29.56 | 88.68 |  | 0%
16.8 | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 | 3.162 | 18.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SOMENTE VALVULA - FALTA ACABAMENTO CROMADO |  |  |  |  | 6 | 5.378 | 6.69 | 40.14 |  | 0%
16.9 | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 | 2.2088 | 8.84 | 2 | 4.4176 | 50% |  |  | 0 |  |  | 6.9176 |  |  | 2 | 4.17 | 5.19 | 10.38 |  | 0%
16.10 | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 2.2088 | 8.84 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 4.17 | 5.19 | 20.76 |  | 0%
16.13 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 4.1075 | 8.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 7.07 | 8.8 | 17.6 |  | 0%
16.14 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 4.1075 | 8.22 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 7.07 | 8.8 | 17.6 |  | 0%
16.16 | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 17.205 | 17.21 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 38.41 | 47.82 | 47.82 |  | 0%
16.17 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 37.107 | 37.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 80.39 | 100.08 | 100.08 |  | 0%
16.18 | Mangueira Flexivel | m | 2 | 6.1148 | 12.23 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 12.57 | 15.64 | 31.28 |  | 0%
16.20 | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 17.205 | 34.41 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 38.41 | 47.82 | 95.64 |  | 0%
16.21 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 25.5595 | 25.56 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 17.31 | 21.55 | 21.55 |  | 0%
16.22 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 25.5595 | 25.56 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 17.31 | 21.55 | 21.55 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1465.98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13055.38 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [20 empty] | #DIV/0!
17.1 | Extintor ABC - 6KG | un | 5 | 139.7945 | 698.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 156.72 | 195.11 | 975.55 |  | 0%
17.2 | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 475.6253 | 475.63 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 436.72 | 543.71 | 543.71 |  | 0%
17.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 32.1858 | 64.37 | 1 | 32.1858 | 50% |  |  | 0 |  |  | 33.6858 |  |  | 1 | 159.04 | 159.04 | 159.04 |  | 0%
17.4 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 32.1858 | 321.86 | 9 | 289.6722 | 90% |  |  | 0 |  |  | 299.5722 |  |  | 1 | 144.53 | 144.53 | 144.53 |  | 0%
17.5 | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1 | 113.212 | 113.21 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  | 0%
17.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11 | 35.557 | 391.13 | 8 | 284.456 | 72.73% |  |  | 0 |  |  | 293.1833 |  |  | 3 | 55.04 | 68.52 | 205.56 |  | 0%
17.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56 | 113.212 | 6969.33 | 55.56 | 6290.0587 | 90.25% |  |  | 0 |  |  | 6346.5213 |  |  | 6 | 264.46 | 264.46 | 1586.76 |  | 0%
17.9 | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3 | 63.3563 | 190.07 | 2 | 126.7126 | 66.67% |  |  | 0 |  |  | 129.3793 |  |  | 1 | 110.39 | 137.43 | 137.43 |  | 0%
17.10 | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | un | 2 | 200.3065 | 400.61 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 214.31 | 266.81 | 533.62 |  | 0%
17.11 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 | 28.6595 | 57.32 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 11.99 | 14.92 | 29.84 |  | 0%
17.12 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 | 25.141 | 50.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 45.58 | 56.74 | 113.48 |  | 0%
17.13 | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 | 310.248 | 1240.99 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 427.23 | 531.9 | 2127.6 |  | 0%
17.14 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 | 35.557 | 71.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 239.14 | 239.14 | 478.28 |  | 0%
17.16 | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 | 96.0148 | 192.03 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 426.35 | 426.35 | 852.7 |  | 0%
17.17 | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 | 26.3965 | 52.79 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 126 | 156.87 | 313.74 |  | 0%
17.18 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 | 163.0755 | 326.15 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 49.19 | 61.24 | 122.48 |  | 0%
17.19 | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 | 193.3625 | 193.36 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 175.02 | 217.89 | 217.89 |  | 0%
17.22 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 | 79.1508 | 1583.02 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 70.34 | 87.57 | 1751.4 |  | 0%
17.23 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 | 15.717 | 94.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 6 | 15.81 | 19.68 | 118.08 |  | 0%
17.24 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 15.717 | 31.43 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 15.81 | 19.68 | 39.36 |  | 0%
17.26 | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 21.1885 | 42.38 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 23.914 | 29.77 | 59.54 |  | 0%
17.27 | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 | 24.4435 | 268.88 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 11 | 27.58 | 34.33 | 377.63 |  | 0%
17.28 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 24.4435 | 73.33 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 27.58 | 34.33 | 102.99 |  | 0%
17.29 | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 | 21.1885 | 127.13 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 23.91 | 29.76 | 178.56 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 14029.68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 11196.56 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | [20 empty] | #DIV/0!
18.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
18.1.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 301.1263 | 903.38 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 301.1263 | 301.1263 | 903.37 |  | 0%
18.1.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 333.25 | 333.25 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 333.25 | 333.25 | 333.25 |  | 0%
18.1.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 | 490.1565 | 980.31 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 490.1565 | 490.1565 | 980.31 |  | 0%
18.1.4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 528.9763 | 528.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 156.72 | 156.72 | 156.72 |  | 0%
18.1.5 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 553.536 | 553.54 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1976.93 | 2461.27 | 2461.27 |  | 0%
18.2 | DISJUNTORES |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
18.2.1 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33 | 10.5865 | 349.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 33 | 14.5 | 18.05 | 595.65 |  | 0%
18.2.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8 | 10.5865 | 84.69 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 8 | 15.341 | 19.09 | 152.72 |  | 0%
18.2.3 | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 | 10.5865 | 42.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 15.41 | 19.18 | 76.72 |  | 0%
18.2.4 | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3 | 16.5308 | 49.59 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 3 | 26 | 32.37 | 97.11 |  | 0%
18.2.5 | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1 | 16.5308 | 16.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 26.08 | 32.46 | 32.46 |  | 0%
18.2.6 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2 | 69.4555 | 138.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 91.85 | 114.35 | 228.7 |  | 0%
18.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 69.4555 | 138.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 97.78 | 121.73 | 243.46 |  | 0%
18.2.8 | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4 | 93.527 | 374.11 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 93.52 | 93.52 | 374.08 |  | 0%
18.2.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2 | 93.527 | 187.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 180 | 180 | 360 |  | 0%
18.2.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1 | 423.5918 | 423.59 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 423.5918 | 423.5918 | 423.59 |  | 0%
18.2.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1 | 702.2275 | 702.23 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 702.2275 | 702.2275 | 702.22 |  | 0%
18.2.12 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 102.8813 | 823.05 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 8 | 105.54 | 131.39 | 1051.12 |  | 0%
18.2.13 | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 | 102.8813 | 2263.39 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 22 | 105.54 | 131.39 | 2890.58 |  | 0%
18.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.3.1 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8 | 4.4097 | 3346.12 | 265.58 | 1171.1414 | 35% |  |  | 0 |  |  | 1437.0714 |  |  | 493.22 | 4.4097 | 4.4097 | 2174.97 |  | 0%
18.3.3 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5 | 7.7112 | 1445.86 | 30 | 231.3375 | 16% |  |  | 0 | [5 empty] | 157.5 | 11.62 | 14.46 | 2277.45 |  | 0%
18.3.4 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6 | 20.646 | 136.26 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 6.6 | 20.646 | 25.7 | 169.62 |  | 0%
18.3.5 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5 | 36.3243 | 998.92 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.5 | 36.3243 | 36.3243 | 998.91 |  | 0%
18.3.6 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5 | 47.0503 | 1293.88 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27.5 | 38.59 | 48.04 | 1321.1 |  | 0%
18.3.8 | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118 | 5.7195 | 674.9 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 118 | 2.16 | 2.16 | 254.88 |  | 0%
18.3.9 | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134 | 8.7342 | 1170.39 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 134 | 8.73 | 8.73 | 1169.82 |  | 0%
18.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.1 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5267 | 2.1622 | 11388.57 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5267 | 3.67 | 4.56 | 24017.52 |  | 0%
18.4.2 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2189.1 | 3.069 | 6718.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2189.1 | 6.08 | 7.56 | 16549.59 |  | 0%
18.4.3 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 307.9 | 4.0455 | 1245.61 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 307.9 | 8.37 | 10.42 | 3208.31 |  | 0%
18.4.4 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 271.9 | 5.983 | 1626.78 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 271.9 | 15.35 | 19.11 | 5196 |  | 0%
18.4.5 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 113.2 | 6.8587 | 776.41 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 113.2 | 15.35 | 19.11 | 2163.25 |  | 0%
18.4.6 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 119.8 | 9.6952 | 1161.49 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 119.8 | 9.7 | 9.7 | 1162.06 |  | 0%
18.4.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 145.6 | 17.8948 | 2605.48 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | DESCONFORMIDADE NO FNDE | 35% | 911.918 |  |  | 145.6 | 50.65 | 63.05 | 9180.08 |  | 0%
18.4.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 35.5 | 32.3253 | 1147.55 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | DESCONFORMIDADE NO FNDE | 35% | 401.6425 |  |  | 35.5 | 92.25 | 114.85 | 4077.17 |  | 0%
18.4.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 141.9 | 48.2515 | 6846.89 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | DESCONFORMIDADE NO FNDE | 35% | 2396.4115 |  |  | 141.9 | 147.52 | 183.66 | 26061.35 |  | 0%
18.5 | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.1 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 | 44.8958 | 1629.72 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 36.3 | 46.05 | 57.33 | 2081.07 |  | 0%
18.5.2 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 | 58.869 | 3414.4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 58 | 63.51 | 79.06 | 4585.48 |  | 0%
18.5.3 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 | 73.3693 | 44.02 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6 | 77.86 | 96.93 | 58.15 |  | 0%
18.5.4 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 | 7.2075 | 151.36 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 21 | 8.81 | 10.96 | 230.16 |  | 0%
18.5.5 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 | 7.2075 | 237.85 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 | 8.81 | 10.96 | 361.68 |  | 0%
18.5.6 | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 | 6.0218 | 240.87 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 | 6.18 | 7.69 | 307.6 |  | 0%
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.1 | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 | 13.516 | 662.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 49 | 23.64 | 29.43 | 1442.07 |  | 0%
18.6.2 | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 | 24.5365 | 269.9 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 | 25.41 | 31.63 | 347.93 |  | 0%
18.6.3 | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 28.36 | 35.3 | 35.3 |  | 0%
18.6.4 | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 | 35.9678 | 1402.74 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39 | 35.9678 | 35.9678 | 1402.74 |  | 0%
18.6.5 | Luminárias 2x40W completa | un | 64 | 141.7243 | 9070.35 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64 | 142.62 | 177.56 | 11363.84 |  | 0%
18.6.6 | Luminárias 2x20W completa | un | 11 | 123.2405 | 1355.65 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 | 127.15 | 158.3 | 1741.3 |  | 0%
18.6.7 | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26 | 75.4463 | 1961.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26 | 75.45 | 75.45 | 1961.7 |  | 0%
18.6.8 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 408.1925 | 3673.73 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9 | 418.73 | 521.31 | 4691.79 |  | 0%
18.6.9 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 | 440.2233 | 2201.12 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 451.58 | 562.21 | 2811.05 |  | 0%
18.6.10 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 | 42.5088 | 340.07 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 40.43 | 50.33 | 402.64 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 78143.03 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 145869.91 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [20 empty] | #DIV/0!
19.4 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5 | 61.72 | 308.6 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | VERIFICAR |  |  |  |  | 5 | 63.31 | 63.31 | 316.55 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 308.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 316.55 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [20 empty] | #DIV/0!
20.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 462.7603 | 925.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 553.47 | 689.07 | 1378.14 |  | 0%
20.1.2 | Switch de 48 portas | un | 1 | 960.5118 | 960.51 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 985.3 | 1226.69 | 1226.69 |  | 0%
20.1.3 | Guias de cabos simples | un | 2 | 20.2816 | 40.56 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 2 | 120.2 | 149.64 | 299.28 |  | 0%
20.1.4 | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 20.2818 | 20.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 20.81 | 20.81 | 20.81 |  | 0%
20.1.5 | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 20.2818 | 40.56 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | NÃO EXECUTADO |  |  |  |  | 2 | 20.81 | 20.81 | 41.62 |  | 0%
20.1.6 | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 20.2818 | 20.28 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 20.81 | 20.81 | 20.81 |  | 0%
20.1.7 | Perfil de montagem | un | 1 | 189.069 | 189.07 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 193.95 | 193.95 | 193.95 |  | 0%
20.1.8 | Anel organizador de cabos | un | 2 | 38.5485 | 77.1 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 61.03 | 75.98 | 151.96 |  | 0%
20.1.9 | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 54.374 | 108.75 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 55.78 | 69.44 | 138.88 |  | 0%
20.1.10 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 362.69 | 362.69 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 372.04 | 372.04 | 372.04 |  | 0%
20.1.11 | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 | 177.971 | 177.97 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 182.56 | 182.56 | 182.56 |  | 0%
20.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.1 | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 | 7.409 | 7263.04 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 980.3 | 7.6 | 7.6 | 7450.28 |  | 0%
20.2.2 | Cabo coaxial | m | 242 | 6.5023 | 1573.54 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 242 | 6.67 | 6.67 | 1614.14 |  | 0%
20.3 | CABOS DE CONEXÃO |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.1 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 | 5.9753 | 113.53 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 | 5.13 | 6.38 | 121.22 |  | 0%
20.4 | TOMADAS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 | 37.6495 | 715.34 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19 | 38.62 | 38.62 | 733.78 |  | 0%
20.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 | 4.247 | 33.98 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 4.36 | 4.36 | 34.88 |  | 0%
20.4.3 | Central PABX 24 portas | un | 1 | 14826.14 | 14826.14 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 14826.14 | 14826.14 | 14826.14 |  | 0%
20.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 | 112.4686 | 224.94 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 115.37 | 115.37 | 230.74 |  | 0%
20.5.2 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 | 5.7195 | 234.5 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41 | 5.72 | 5.72 | 234.52 |  | 0%
20.6 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20.6.2 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8 | 4.4097 | 969.26 | 100 | 440.975 | 45.5% |  |  | 0 |  |  | 541.43 |  |  | 119.8 | 4.41 | 4.41 | 528.31 |  | 0%
20.6.3 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4 | 33.604 | 134.42 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 | 33.6 | 33.6 | 134.4 |  | 0%
20.6.4 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1 | 40.5713 | 3655.47 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 90.1 | 46.05 | 46.05 | 4149.1 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 32667.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34084.25 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [20 empty] | #DIV/0!
21.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 3767.3 | 3767.3 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 3864.52 | 3864.52 | 3864.52 |  | 0%
21.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 191.766 | 958.83 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 1496.741 | 1496.741 | 7483.7 |  | 0%
21.3 | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 204.14 | 204.14 | 204.14 |  | 0%
21.4 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1 | 530.68 | 530.68 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 530.68 | 530.68 | 530.68 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 5455.81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12083.04 |  | 0%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.2 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | [14 empty] | 35 | 8.45 | 10.52 | 368.2
22.3 | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | uni | [14 empty] | 10 | 34.35 | 42.76 | 427.6
22.4 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | [14 empty] | 20 | 0.43 | 0.53 | 10.6
22.5 | Presilha em latão | uni | [14 empty] | 20 | 0.69 | 0.85 | 17
22.6 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | uni | [14 empty] | 1 | 218.15 | 271.59 | 271.59
22.8 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | uni | [14 empty] | 10 | 38.5 | 47.93 | 479.3
22.9 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | [14 empty] | 250 | 41.28 | 51.39 | 12847.5
22.10 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | [14 empty] | 200 | 45.36 | 56.47 | 11294
22.11 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | uni | [14 empty] | 5 | 150.1 | 186.87 | 934.35
22.12 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | uni |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10 | 34.35 | 42.76 | 427.6
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 200 | [5 empty] | 27077.74
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [20 empty] | #DIV/0!
23.1 | GERAIS |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 1375.91 | 1375.91 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1587.28 | 1976.16 | 1976.16 |  | 0%
23.1.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 | 160.6341 | 4785.29 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29.79 | 295.29 | 367.63 | 10951.69 |  | 0%
23.1.3 | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 | 160.6341 | 4878.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30.37 | 209.25 | 260.51 | 7911.68 |  | 0%
23.1.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 | 93.3023 | 2892.37 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 31 | 95.71 | 119.15 | 3693.65 |  | 0%
23.1.5 | Bancos de concreto | m² | 5.87 | 101.8347 | 597.77 | 5.87 | 597.7697 | 100% |  |  | 0 |  |  | 604.6397 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
23.1.6 | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 | 160.6333 | 385.52 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4 | 164.78 | 205.15 | 492.36 |  | 0%
23.1.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 | 32.612 | 1953.46 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 59.9 | 60.7 | 75.57 | 4526.64 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 16868.78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 29552.18 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | [20 empty] | #DIV/0!
24.1 | Limpeza final da obra | m² | 890.73 | 1.6895 | 1504.9 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 890.73 | 4.82 | 6 | 5344.38 |  | 0%
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1504.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5344.38 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1105087.79 | 88644.04 | #REF! | #REF!
1193731.83

## Cronograma padrão tipo 2
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Município: | Divino - MG
Endereço: | Distrito de Bom Jesus
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | ACUMULADO GLOBAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30265.11 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 8788.13 | 2021-07-01: 50%; 2021-08-01: 50% | 100%
0%
6 | ESQUADRIAS | 150497.07 | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
0%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 11327.22 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 104011.79 | 53.67% | 15% | 15% | 15% | 15% | -13.67% |  |  |  |  | 100%
0%
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 111450.88 | 23.21% | 15% | 20% | 20% | 15% | 6.788% |  |  |  |  | 100%
0%
11 | PINTURA | 71459.77 | 2021-12-01: 50%; 2022-01-01: 50% | 100%
0%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 12991.98 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 379.81 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 22204.4 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
15 | LOUÇAS E METAIS | 303131.64 | 2021-05-01: 7.785%; 2021-11-01: 50%; 2021-12-01: 42.22% | 100%
0%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 13055.38 | 2021-07-01: 50%; 2021-08-01: 50% | 100%
0%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 11196.56 | 2021-12-01: 100% | 100%
0%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -110V | 145869.91 | 2021-05-01: 62%; 2021-10-01: 38% | 100%
0%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 316.55 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 34084.25 | 2021-08-01: 50%; 2021-09-01: 50% | 100%
0%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 12083.04 | 2021-11-01: 100% | 100%
0%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 27077.74 | 2021-05-01: 100% | 100%
0%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29552.18 | 2021-05-01: 79.15%; 2022-01-01: 20.85% | 100%
0%
24 | SERVIÇOS FINAIS | 5344.38 | 2022-01-01: 100% | 100%
Valores totais |  | 1105087.79 | 346256.1447 | 54893.961 | 71388.26 | 88430.385 | 79460.9395 | 78878.1998 | 163648.86 | 174894.605 | 47236.435 | 0 | 1105087.79
Porcentagem mensal |  | 100% | 31.33% | 4.967% | 6.46% | 8.002% | 7.19% | 7.138% | 14.81% | 15.83% | 4.274% |  | 100%
Porcentagem mensal acumulada |  | 0% | 31.33% | 36.3% | 42.76% | 50.76% | 57.95% | 65.09% | 79.9% | 95.73% | 100% |  | -
| VALOR GLOBAL DA OBRA REPROGRAMADA | 1630797.31
| VALOR DESTA REPROGRAMAÇÃO | 1105087.79
| SALDO ACUMULUDADO EXECUTADO | 525709.52 | 871965.6647 | 926859.6257 | 998247.8857 | 1086678.2707 | 1166139.2102 | 1245017.41 | 1408666.27 | 1583560.875 | 1630797.31
| PORCENTAGEM GLOBAL EXECUTADA | 32.24% | 53.47% | 56.83% | 61.21% | 66.63% | 71.51% | 76.34% | 86.38% | 97.1% | 100%
53.4%
Limpeza final da obra

## Planilha1
21750.4001
6 | 265.9568 | 1595.7408 | 6 | 1595.7408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 100%
1 | 509.38 | 509.38 | 1 | 509.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
1 | 1187.43 | 1187.43 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1187.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
1 | 509.38 | 509.38 | 1 | 509.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
40 | 247.3878 | 9895.512 | 40 | 9895.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 40 | 100%
890.73 | 3.162 | 2816.4883 | 890.73 | 2816.4883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 890.73 | 100%
35 | 67.5412 | 2363.942 | 35 | 2363.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 35 | 100%
70 | 41.0361 | 2872.527 | 70 | 2872.527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 70 | 100%
|  | 21750.4001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 6340.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
172.35 | 5.9906 | 1032.49 | 172.35 | 1032.4885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 172.35 | 100%
97.64 | 21.824 | 2130.9 | 97.64 | 2130.8954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 97.64 | 100%
193.93 | 11.0205 | 2137.21 | 193.93 | 2137.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 193.93 | 100%
66.59 | 1.6275 | 108.38 | 66.59 | 108.3752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 66.59 | 100%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
15.62 | 21.824 | 340.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.62 | 340.8909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15.62 | 100%
27.71 | 11.0205 | 305.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.71 | 305.3781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27.71 | 100%
9.2 | 1.6275 | 14.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.2 | 14.973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 100%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.78 | 21.824 | 126.14 | 5.78 | 126.1427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5.78 | 100%
12.96 | 11.0205 | 142.83 | 12.96 | 142.8257 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.96 | 100%
1.06 | 1.6275 | 1.73 | 1.06 | 1.7251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.06 | 100%
|  | 6340.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 58185.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
73.56 | 15.4458 | 1136.19 | 73.56 | 1136.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 73.56 | 100%
149.56 | 21.3822 | 3197.93 | 149.56 | 3197.9293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 149.56 | 100%
920.18 | 6.7192 | 6182.92 | 920.18 | 6182.9195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 920.18 | 100%
130.09 | 6.5332 | 849.91 | 130.09 | 849.9105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 130.09 | 100%
16.6 | 308.9147 | 5127.98 | 16.6 | 5127.984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
453.6 | 21.3822 | 9698.99 | 453.6 | 9698.9886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 453.6 | 100%
795.73 | 6.7192 | 5346.71 | 795.73 | 5346.7088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 795.73 | 100%
358.45 | 6.5332 | 2341.84 | 358.45 | 2341.8435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 358.45 | 100%
26.73 | 308.9147 | 8257.29 | 26.73 | 8257.2899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 26.73 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
56 | 41.4935 | 2323.64 | 56 | 2323.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 56 | 100%
12 | 30.9303 | 371.16 | 12 | 371.1636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 100%
12.96 | 15.4458 | 200.18 | 12.96 | 200.1776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.96 | 100%
7.2 | 21.3822 | 153.95 | 7.2 | 153.9522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 100%
6.48 | 470.6498 | 3049.81 | 6.48 | 3049.8107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6.48 | 100%
4.71 | 308.9147 | 1454.99 | 4.71 | 1454.9882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.71 | 100%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
77 | 41.4935 | 3195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 3194.9995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 77 | 100%
10.87 | 15.4458 | 167.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.87 | 167.8958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10.87 | 100%
29.01 | 21.3822 | 620.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.01 | 620.2991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 29.01 | 100%
50.27 | 6.7192 | 337.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.27 | 337.7767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 50.27 | 100%
53.27 | 6.5332 | 348.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.27 | 348.0262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 53.27 | 100%
3.01 | 308.9147 | 929.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.01 | 929.8332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3.01 | 100%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
48.85 | 21.3822 | 1044.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.85 | 1044.5229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 48.85 | 100%
107.82 | 6.7192 | 724.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.82 | 724.4695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 107.82 | 100%
49.18 | 6.5332 | 321.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.18 | 321.3052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 49.18 | 100%
2.6 | 308.9147 | 803.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 803.1782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 100%
|  | 58185.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 49234.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
288.23 | 21.979 | 6335.01 |  | 0 | 187.35 | 4117.7656 | 100.88 | 2217.2415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 288.23 | 100%
1000.18 | 6.7192 | 6720.46 |  | 0 | 1000.18 | 6720.4595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1000.18 | 100%
383.73 | 6.5332 | 2507 |  | 0 | 383.73 | 2507.004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 383.73 | 100%
15.73 | 308.9147 | 4859.23 |  | 0 | 10.22 | 3157.1082 | 5.51 | 1702.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15.73 | 100%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
450.43 | 21.979 | 9900 |  | 0 |  | 0 | 450.43 | 9900.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 450.43 | 100%
695.27 | 6.7192 | 4671.69 |  | 0 |  | 0 | 695.27 | 4671.6929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 695.27 | 100%
374.55 | 6.5332 | 2447.03 |  | 0 |  | 0 | 374.55 | 2447.0288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 374.55 | 100%
27.1 | 308.9147 | 8371.6 |  | 0 |  | 0 | 27.1 | 8371.5884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
142.1 | 13.547 | 1925.03 |  | 0 | 30 | 406.41 | 50 | 677.35 | 62.1 | 841.2687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 100%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
23.53 | 21.979 | 517.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.53 | 517.1659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 23.53 | 100%
68.18 | 6.7192 | 458.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.18 | 458.1185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 68.18 | 100%
28.36 | 6.5332 | 185.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.36 | 185.283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 28.36 | 100%
1.09 | 308.9147 | 336.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 336.717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.09 | 100%
|  | 49234.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 43506.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.14 | 75.0588 | 385.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
572.63 | 29.7832 | 17054.78 |  | 0 | 572.63 | 17054.7824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 572.63 | 100%
12.34 | 54.746 | 675.57 |  | 0 | 12.34 | 675.5656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.34 | 100%
460.66 | 40.8425 | 18814.51 |  | 0 | 460.66 | 18814.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 460.66 | 100%
35.02 | 11.4468 | 400.87 |  | 0 |  | 0 | 35.02 | 400.8669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 35.02 | 100%
11.32 | 456.218 | 5164.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
33.93 | 29.7832 | 1010.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.93 | 1010.5457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 33.93 | 100%
|  | 43506.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 86789.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 288.207 | 1729.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 843.3395 | 2530.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 292.6555 | 877.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6 | 292.6555 | 1755.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 292.6555 | 1463.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8 | 491.288 | 3930.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.4 | 80.5 | 1239.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
31 | 62.0388 | 1923.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | 285.51 | 599.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.68 | 285.51 | 479.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3.36 | 285.51 | 959.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
66.15 | 234.1353 | 15488.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.22 | 234.1353 | 519.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 1440.1825 | 1440.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0.88 | 361.3438 | 317.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.15 | 361.3438 | 776.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.61 | 317.5718 | 511.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2.73 | 361.3438 | 986.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.05 | 317.5718 | 333.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12.6 | 386.0663 | 4864.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8.4 | 386.0663 | 3242.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.3 | 386.0663 | 2432.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.05 | 386.0663 | 405.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5.25 | 386.0663 | 2026.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4.2 | 386.0663 | 1621.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
16.8 | 386.0663 | 6485.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.88 | 8.9048 | 16.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9.46 | 102.517 | 969.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12 | 205.0805 | 2460.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
112.15 | 22.165 | 2485.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5.46 | 281.325 | 1536.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
19.12 | 171.2208 | 3273.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
99.9 | 171.2208 | 17104.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 86789.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 140098.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
779.36 | 57.9235 | 45143.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 545.55 | 31600.1654 | 233.81 | 13543.0935 |  | 0 |  |  | 0 | 779.36 | 100%
805.81 | 101.5018 | 81791.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.82 | 805.81 | 80435.95 | 805.81 | 100%
6.6 | 32.7748 | 216.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.06 | 6.6 | 422.8 | 6.6 | 100%
97.85 | 40.0443 | 3918.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.85 | 3918.3348 |  | 0 | 79.55 | 97.85 | 7783.97 | 195.7 | 200%
214.5 | 21.3513 | 4579.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214.5 | 4579.8431 |  | 0 | 39.82 |  | 0 | 214.5 | 100%
211.25 | 21.0645 | 4449.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 211.25 | 4449.8756 |  | 0 |  |  | 0 | 211.25 | 100%
|  | 140098.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 3237.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
453.6 | 7.1377 | 3237.68 | 420 | 2997.855 | 33.6 | 239.8284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 453.6 | 100%
|  | 3237.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 114395.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2544.94 | 2.604 | 6627.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2477 | 6450.108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.94 | 176.9158 | 67 | 174.468 |  |  | 0 | 2611.94 | 102.6%
2019.11 | 15.097 | 30482.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1040.85 | 15713.7124 | 868.22 | 13107.5173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.04 | 1661.2739 | 110.04 | 1661.2739 |  |  | 0 | 2129.15 | 105.4%
525.83 | 17.1275 | 9006.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 357.56 | 6124.1089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 168.27 | 2882.0444 | 168.27 | 2882.0444 |  |  | 0 | 694.1 | 132%
1530.66 | 12.2528 | 18754.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1040.85 | 12753.2748 | 413.28 | 5063.8165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.53 | 937.703 | 76.53 | 937.703 |  |  | 0 | 1607.19 | 105%
411.91 | 47.0968 | 19399.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5.58 | 39.5638 | 220.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4.15 | 39.5638 | 164.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6.84 | 39.5638 | 270.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
66.37 | 39.5638 | 2625.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
103.55 | 12.059 | 1248.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
300.27 | 33.7745 | 10141.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
400.28 | 38.6066 | 15453.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 114395.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 91762.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
811.66 | 23.3275 | 18934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 811.66 | 18933.9987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 811.66 | 100%
811.66 | 18.662 | 15147.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 811.66 | 15147.1989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 811.66 | 100%
403.54 | 36.2235 | 14617.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.77 | 2092.6316 |  | 0 |  | 0 | 141 | 5107.5135 |  |  | 0 | 198.77 | 49.26%
37.42 | 33.1855 | 1241.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
149.12 | 27.497 | 4100.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
42.6 | 49.383 | 2103.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
216.4 | 83.607 | 18092.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
18.09 | 106.8105 | 1932.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
20.43 | 106.8105 | 2182.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
103.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
19.88 | 50.592 | 1005.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
33.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.77 | 79.0113 | 139.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
222.84 | 29.8995 | 6662.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111.42 | 3331.4023 | 111.42 | 3331.4023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 222.84 | 100%
17.38 | 23.3275 | 405.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
28.05 | 49.2203 | 1380.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3.51 | 67.0608 | 235.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.89 | 67.0608 | 126.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
15.3 | 32.7593 | 501.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6 | 86.555 | 519.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
331.98 | 7.3315 | 2433.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 91762.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 45078.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1530.66 | 11.191 | 17129.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2050.08 | 8.1918 | 16793.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
704.15 | 7.2307 | 5091.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
78.12 | 19.2665 | 1505.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10.36 | 19.375 | 200.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
109.17 | 39.9203 | 4358.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 45078.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 19413.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
24.14 | 4.5028 | 108.7 |  | 0 |  | 0 | 24.14 | 108.6976 | -12 | -54.0336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.14 | 50.29%
164.46 | 2.9838 | 490.71 |  | 0 |  | 0 | 164.46 | 490.7075 | -22.36 | -66.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 86.4%
2.71 | 6.014 | 16.3 |  | 0 |  | 0 | 2.71 | 16.2979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.71 | 100%
64.93 | 10.6795 | 693.42 |  | 0 |  | 0 | 64.93 | 693.4199 | -57.49 | -613.9645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7.44 | 11.46%
19.39 | 16.3525 | 317.07 |  | 0 |  | 0 | 19.39 | 317.075 | -19.39 | -317.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
179.81 | 22.7928 | 4098.36 |  | 0 |  | 0 | 179.81 | 4098.3644 | -80.08 | -1825.2434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 99.73 | 55.46%
8 | 122.9538 | 983.63 |  | 0 |  | 0 | 8 | 983.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 100%
2 | 11.098 | 22.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
2 | 2.1933 | 4.39 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4.3866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
62 | 2.1933 | 135.98 |  | 0 |  | 0 | 62 | 135.9846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 62 | 100%
2 | 2.9605 | 5.92 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5.921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
21 | 6.0605 | 127.27 |  | 0 |  | 0 | 21 | 127.2705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21 | 100%
8 | 11.3538 | 90.83 |  | 0 |  | 0 | 8 | 90.8304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 100%
12 | 18.4063 | 220.88 |  | 0 |  | 0 | 12 | 220.8756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 100%
16 | 3.348 | 53.57 |  | 0 |  | 0 | 16 | 53.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 100%
6 | 7.7035 | 46.22 |  | 0 |  | 0 | 6 | 46.221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 100%
24 | 1.7205 | 41.29 |  | 0 |  | 0 | 24 | 41.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 24 | 100%
7 | 4.34 | 30.38 |  | 0 |  | 0 | 7 | 30.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 100%
1 | 4.34 | 4.34 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
8 | 9.6333 | 77.07 |  | 0 |  | 0 | 8 | 77.0664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 100%
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 3.1078 | 15.54 |  | 0 |  | 0 | 5 | 15.539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 100%
3 | 8.8893 | 26.67 |  | 0 |  | 0 | 3 | 26.6679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 100%
14 | 47.957 | 671.4 |  | 0 |  | 0 | 14 | 671.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 100%
6 | 4.2083 | 25.25 |  | 0 |  | 0 | 6 | 25.2498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 100%
68 | 4.96 | 337.28 |  | 0 |  | 0 | 68 | 337.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 68 | 100%
12 | 7.626 | 91.51 |  | 0 |  | 0 | 12 | 91.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 100%
1 | 22.2813 | 22.28 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22.2813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
34 | 70.587 | 2399.96 |  | 0 |  | 0 | 34 | 2399.958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 34 | 100%
7 | 8.7963 | 61.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 61.5741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 7 | 100%
55 | 14.508 | 797.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 725.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 50 | 90.91%
1 | 14.508 | 14.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 14.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
10 | 2.5885 | 25.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 25.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 100%
5 | 6.0218 | 30.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 30.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 100%
20 | 7.0913 | 141.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 141.826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 100%
6 | 13.2293 | 79.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 66.1465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 83.33%
11 | 28.7525 | 316.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 258.7725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 81.82%
14 | 30.7288 | 430.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 307.288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 71.43%
11 | 12.9813 | 142.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 103.8504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 72.73%
13 | 43.8728 | 570.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 438.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 76.92%
3 | 43.8728 | 131.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 87.7456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 66.67%
11 | 12.3613 | 135.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 135.9743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 11 | 100%
1 | 5.2313 | 5.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
1 | 14.167 | 14.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 14.167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
14 | 27.8303 | 389.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 389.6242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 100%
14 | 42.2608 | 591.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 11.14 | 11.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 103.933 | 415.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 207.866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 50%
6 | 103.933 | 623.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 207.866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 33.33%
1 | 118.4898 | 118.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 80.3133 | 80.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 118.4898 | 473.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
26 | 80.3133 | 2088.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 56.4743 | 564.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 19413.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 5632.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
237.72 | 16.3137 | 3878.1 |  | 0 |  | 0 | 237.72 | 3878.0999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 237.72 | 100%
14 | 13.8493 | 193.89 |  | 0 |  | 0 | 14 | 193.8902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 100%
36 | 14.2988 | 514.76 |  | 0 |  | 0 | 36 | 514.7568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 36 | 100%
1 | 49.1428 | 49.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 49.1428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
12 | 31.651 | 379.81 |  | 0 |  | 0 | 12 | 379.812 | -12 | -379.812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 61.721 | 617.21 |  | 0 |  | 0 | 10 | 617.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 100%
|  | 5632.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 20531.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
83.23 | 11.036 | 918.53 |  | 0 |  | 0 | 83.23 | 918.5263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 83.23 | 100%
185.94 | 16.1743 | 3007.44 |  | 0 |  | 0 | 185.94 | 3007.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 185.94 | 100%
38.05 | 20.1965 | 768.48 |  | 0 |  | 0 | 38.05 | 768.4768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 38.05 | 100%
143.52 | 30.6358 | 4396.84 |  | 0 |  | 0 | 143.52 | 4396.8428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 143.52 | 100%
2.77 | 30.2715 | 83.85 |  | 0 |  | 0 | 2.77 | 83.8521 | -2.77 | -83.8521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
22 | 4.8593 | 106.9 |  | 0 |  | 0 | 22 | 106.9046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 22 | 100%
56 | 5.921 | 331.58 |  | 0 |  | 0 | 56 | 331.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 56 | 100%
8 | 13.8493 | 110.79 |  | 0 |  | 0 | 8 | 110.7944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 100%
36 | 6.665 | 239.94 |  | 0 |  | 0 | 36 | 239.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 36 | 100%
27 | 4.7663 | 128.69 |  | 0 |  | 0 | 27 | 128.6901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 27 | 100%
14 | 14.2988 | 200.18 |  | 0 |  | 0 | 14 | 200.1832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 100%
29 | 17.1585 | 497.6 |  | 0 |  | 0 | 29 | 497.5965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 29 | 100%
33 | 6.169 | 203.58 |  | 0 |  | 0 | 33 | 203.577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 33 | 100%
6 | 4.5725 | 27.44 |  | 0 |  | 0 | 6 | 27.435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 100%
37 | 4.5725 | 169.18 |  | 0 |  | 0 | 37 | 169.1825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 37 | 100%
14 | 49.7783 | 696.9 |  | 0 |  | 0 | 14 | 696.8962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 14 | 100%
8 | 46.5155 | 372.12 |  | 0 |  | 0 | 8 | 372.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 100%
8 | 31.0465 | 248.37 |  | 0 |  | 0 | 8 | 248.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 100%
1 | 11.0748 | 11.07 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.0748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
9 | 11.0748 | 99.67 |  | 0 |  | 0 | 9 | 99.6732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 100%
4 | 37.9595 | 151.84 |  | 0 |  | 0 | 4 | 151.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 100%
10 | 37.9595 | 379.6 |  | 0 |  | 0 | 10 | 379.595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 100%
15 | 11.8575 | 177.86 |  | 0 |  | 0 | 15 | 177.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 100%
19 | 17.2128 | 327.04 |  | 0 |  | 0 | 19 | 327.0432 | -8 | -137.7024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 137.7024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 19 | 100%
4 | 189.472 | 757.89 |  | 0 |  | 0 | 4 | 757.888 | -4 | -757.888 |  | 0 |  | 0 | 4 | 757.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 100%
13 | 269.8938 | 3508.62 |  | 0 |  | 0 | 13 | 3508.6194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 13 | 100%
1 | 111.693 | 111.69 |  | 0 |  | 0 | 1 | 111.693 | -1 | -111.693 |  | 0 |  | 0 | 1 | 111.693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
18 | 6.4635 | 116.34 |  | 0 |  | 0 | 18 | 116.343 | -13 | -84.0255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 84.0255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18 | 100%
23 | 5.363 | 123.35 |  | 0 |  | 0 | 23 | 123.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 23 | 100%
1 | 1233.49 | 1233.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 1024.82 | 1024.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 20531.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 35827.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 698.8563 | 1397.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 171.1588 | 342.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 356.686 | 3566.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
14 | 189.5185 | 2653.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13 | 86.1257 | 1119.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 311.8445 | 935.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
9 | 234.3213 | 2108.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 2478.4345 | 4956.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 202.4223 | 607.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 74.71 | 224.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 288.7108 | 1443.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 49.5148 | 495.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 530.5108 | 1061.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 51.1113 | 102.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
14 | 40.0908 | 561.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 128.3168 | 384.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 211.2883 | 422.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 162.006 | 324.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 83.4133 | 834.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
12 | 71.176 | 854.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11 | 20.5608 | 226.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
19 | 35.6113 | 676.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
17 | 38.1145 | 647.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
13 | 81.003 | 1053.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6 | 160.4173 | 962.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 256.905 | 770.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 256.905 | 256.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
10 | 73.4623 | 734.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 2752.8 | 2752.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
94 | 28.9463 | 2720.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
9.9 | 63.612 | 629.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 35827.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 1538.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0.78 | 298.2045 | 232.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0.32 | 370.233 | 118.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
22 | 17.7088 | 389.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 265.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 15 | 68.18%
22 | 15.748 | 346.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 28.9618 | 57.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 57.9236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
4 | 30.3103 | 121.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 17.484 | 52.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6 | 3.162 | 18.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 2.2088 | 8.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4.4176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 50%
4 | 2.2088 | 8.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 6.0993 | 6.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6.0993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
1 | 2.2088 | 2.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2.2088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
2 | 4.1075 | 8.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 4.1075 | 8.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 3.0355 | 6.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 6.071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
1 | 17.205 | 17.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 37.107 | 37.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 6.1148 | 12.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 17.205 | 34.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 25.5595 | 25.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 25.5595 | 25.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 1538.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 19591.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 139.7945 | 698.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 475.6253 | 475.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 32.1858 | 64.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32.1858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 50%
10 | 32.1858 | 321.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 289.6722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 90%
1 | 113.212 | 113.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11 | 35.557 | 391.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 284.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8 | 72.73%
2 | 77.376 | 154.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 154.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
61.56 | 113.212 | 6969.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.56 | 6290.0587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 55.56 | 90.25%
3 | 63.3563 | 190.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 126.7126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 66.67%
2 | 200.3065 | 400.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 28.6595 | 57.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 25.141 | 50.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 310.248 | 1240.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 35.557 | 71.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 51.1888 | 204.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 204.7552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4 | 100%
2 | 96.0148 | 192.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 26.3965 | 52.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 163.0755 | 326.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 193.3625 | 193.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 259.3615 | 1296.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1296.8075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 100%
2 | 79.9878 | 159.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 159.9756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
20 | 79.1508 | 1583.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6 | 15.717 | 94.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 15.717 | 31.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 1872.6868 | 3745.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3745.3736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
2 | 21.1885 | 42.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11 | 24.4435 | 268.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 24.4435 | 73.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
6 | 21.1885 | 127.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 19591.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 78901.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 301.1263 | 903.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 333.25 | 333.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 490.1565 | 980.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 528.9763 | 528.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 553.536 | 553.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
33 | 10.5865 | 349.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8 | 10.5865 | 84.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 10.5865 | 42.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | 16.5308 | 49.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 16.5308 | 16.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 69.4555 | 138.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 69.4555 | 138.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | 93.527 | 374.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 93.527 | 187.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 423.5918 | 423.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 702.2275 | 702.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8 | 102.8813 | 823.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
22 | 102.8813 | 2263.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
758.8 | 4.4097 | 3346.12 |  | 0 | 113.82 | 501.9177 | 250 | 1102.4375 | -98.24 | -433.2138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 265.58 | 35%
12.1 | 5.5955 | 67.71 |  | 0 |  | 0 | 12.1 | 67.7056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 100%
187.5 | 7.7112 | 1445.86 |  | 0 |  | 0 | 30 | 231.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 30 | 16%
6.6 | 20.646 | 136.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
27.5 | 36.3243 | 998.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
27.5 | 47.0503 | 1293.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
16 | 43.1675 | 690.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 690.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 16 | 100%
118 | 5.7195 | 674.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
134 | 8.7342 | 1170.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5267 | 2.1622 | 11388.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2189.1 | 3.069 | 6718.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
307.9 | 4.0455 | 1245.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
271.9 | 5.983 | 1626.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
113.2 | 6.8587 | 776.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
119.8 | 9.6952 | 1161.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
145.6 | 17.8948 | 2605.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
35.5 | 32.3253 | 1147.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
141.9 | 48.2515 | 6846.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
36.3 | 44.8958 | 1629.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
58 | 58.869 | 3414.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0.6 | 73.3693 | 44.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
21 | 7.2075 | 151.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
33 | 7.2075 | 237.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
40 | 6.0218 | 240.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
49 | 13.516 | 662.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11 | 24.5365 | 269.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 10.7 | 10.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
39 | 35.9678 | 1402.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
64 | 141.7243 | 9070.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
11 | 123.2405 | 1355.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
26 | 75.4463 | 1961.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
9 | 408.1925 | 3673.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 440.2233 | 2201.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8 | 42.5088 | 340.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 78901.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 710.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
95 | 2.9838 | 283.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 283.461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 95 | 100%
18 | 3.1078 | 55.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 55.9404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18 | 100%
22 | 2.8288 | 62.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 62.2336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 22 | 100%
5 | 61.72 | 308.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 710.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 32674.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 462.7603 | 925.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 960.5118 | 960.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 20.2816 | 40.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 20.2818 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 20.2818 | 40.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 20.2818 | 20.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 189.069 | 189.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 38.5485 | 77.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | 54.374 | 108.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 362.69 | 362.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 177.971 | 177.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
980.3 | 7.409 | 7263.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
242 | 6.5023 | 1573.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 5.9753 | 113.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
19 | 37.6495 | 715.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
8 | 4.247 | 33.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 14826.14 | 14826.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 112.4686 | 224.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
41 | 5.7195 | 234.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | 5.5955 | 7.27 |  | 0 |  | 0 | 1.3 | 7.2742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 100%
219.8 | 4.4097 | 969.26 |  | 0 |  | 0 | 100 | 440.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 45.5%
4 | 33.604 | 134.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
90.1 | 40.5713 | 3655.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 32674.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 5455.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 3767.3 | 3767.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5 | 191.766 | 958.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 199 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1 | 530.68 | 530.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 5455.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 11464.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 39.5033 | 118.51 |  | 0 | 3 | 118.5099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 100%
35 | 9.6488 | 337.71 |  | 0 |  | 0 | 35 | 337.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 35 | 100%
10 | 13.268 | 132.68 |  | 0 |  | 0 | 10 | 132.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 100%
20 | 0.4185 | 8.37 |  | 0 |  | 0 | 20 | 8.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 100%
20 | 0.6588 | 13.18 |  | 0 |  | 0 | 20 | 13.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 100%
1 | 211.4 | 211.4 |  | 0 |  | 0 | 1 | 211.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
30 | 3.1233 | 93.7 |  | 0 | 30 | 93.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 30 | 100%
10 | 35.534 | 355.34 |  | 0 | 8 | 284.272 | 2 | 71.068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 100%
250 | 17.422 | 4355.5 |  | 0 |  | 0 | 250 | 4355.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 100%
200 | 24.7303 | 4946.05 |  | 0 |  | 0 | 200 | 4946.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 100%
5 | 147.284 | 736.42 |  | 0 |  | 0 | 5 | 736.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5 | 100%
10 | 15.57 | 155.7 |  | 0 |  | 0 | 10 | 155.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 100%
|  | 11464.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 37719.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 1375.91 | 1375.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
29.79 | 160.6341 | 4785.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
30.37 | 160.6341 | 4878.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
31 | 93.3023 | 2892.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
5.87 | 101.8347 | 597.77 |  | 0 |  | 0 | 5.87 | 597.7697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 5.87 | 100%
2.4 | 160.6333 | 385.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
59.9 | 32.612 | 1953.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 260.57 | 521.14 | 2 | 521.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 100%
1 | 198.97 | 198.97 | 1 | 198.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
1 | 196.14 | 196.14 | 1 | 196.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
1 | 260.56 | 260.56 | 1 | 260.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
9 | 45.2444 | 407.2 | 9 | 407.1996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 9 | 100%
4.99 | 82.6693 | 412.52 | 4.99 | 412.5198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4.99 | 100%
1028.08 | 11.098 | 11409.63 | 1028.08 | 11409.6298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1028.08 | 100%
1 | 222.7 | 222.7 | 1 | 222.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 100%
101.8 | 43.4387 | 4422.06 | 101.8 | 4422.0597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 100%
50.9 | 6.8122 | 346.74 | 50.9 | 346.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 100%
52.88 | 39.5638 | 2092.13 | 52.88 | 2092.1337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 52.88 | 100%
50.9 | 7.0835 | 360.55 | 50.9 | 360.5501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 100%
|  | 37719.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 1504.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
890.73 | 1.6895 | 1504.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
|  | 1504.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 931346.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0