## planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PORTICO PARA A CIDADE DE DIVINO - MG
DATA: | 2024-07-25 |  | REVISÃO: |  |  |  | BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) - SETOP
[7 empty] | CONST. CIVIL: | 24.57%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | UNID. | UNITÁRIO | UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS |  |  |  |  | 345459.27 | 430338.66
1.01 | SINAPI - 98454 | TAPUME COM MADEIRA | 24 | M² | 170.89 | 212.88 | 4101.36 | 5109.12
1.02 | COMPOSIÇÃO | MAQUINAS EQUIPAMENTOS E EPI(s) | 1 | Und. | 1786.1 | 2224.94 | 2224.94 | 2771.61
1.03 | COMPOSIÇÃO | CONSUMOS MENSAIS | 2 | Und. | 1960 | 2441.57 | 4883.14 | 6082.93
1.04 | SETOP ED-50150 + ED-50151 | LIGAÇÕES PROVISORIAS (AGUA E ENERGIA ELÉTRICA) | 1,00 | Und. | 1530.03 | 1905.96 | 1905.96 | 2374.25
1.05 | SETOP ED-50130 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I | 1 | Und. | 8200.26 | 10215.06 | 10215.06 | 12724.9
1.06 | MERCADO | Estrutura metálica de aço ASTM A36, incluso perfis metálicos, chapas metalicas e pintura | 2932.62 | kg | 48.12 | 59.94 | 175781.24 | 218970.69
1.07 | ORSE 12737 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA ACM, ESP. 0,15MM, DIMENSÃO (12,00 X 1,00)M, EM PLACA SUSPENSA E LATERAIS | 64.72 | m² | 617.55 | 769.28 | 49787.8 | 62020.66
1.08 | MERCADO | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE IMAGEM EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (7X1,5)M, EM FORMA DE POMBA | 10.5 | m² | 7033.22 | 8761.28 | 73848.81 | 91993.46
1.09 | SINAPI 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | 72 | m² | 315.43 | 392.93 | 22710.96 | 28291.04
2 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 3159.94 | 16265.16
02.01 | SINAPI -101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 1 | Und. | 453.45 | 564.86 | 564.86 | 703.65
02.02 | SINAPI -93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Und. | 18.65 | 23.23 | 23.23 | 28.94
02.03 | SINAPI -91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Und. | 10.9 | 13.58 | 13.58 | 16.92
02.04 | SINAPI -91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Und. | 10.07 | 12.54 | 12.54 | 15.62
02.05 | SINAPI -91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Und. | 21.32 | 26.56 | 26.56 | 33.09
02.06 | ED-49148 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Und. | 104.46 | 130.13 | 130.13 | 162.1
02.07 | SINAPI -91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 200 | Und. | 3.91 | 4.87 | 974 | 1213.31
02.08 | SINAPI -13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | Und. | 141.99 | 176.88 | 1415.04 | 1762.72
02.09 | MERCADO | ILUMINAÇÃO EM FITA DE LED COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | Und. | 7945 | 9897.09 | 9897.09 | 12328.81
3 |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 38383.7 | 47814.5613
03.01 | SINAPI -98524 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS) | 48.6 | m² | 3.95 | 4.92 | 239.11 | 297.86
03.02 | SINAPI -93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO CAMPO ABERTO DE MAT. DE 1ª CATEGORIA (EXCETO ROCHA) PROF ATE 2M | 7.44 | M³ | 67.25 | 83.77 | 623.25 | 776.38
03.03 | SINAPI -94319 | ATERRO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 Kg | 3.71 | M³ | 100.61 | 125.33 | 464.97 | 579.21
03.04 | SINAPI -99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,5M SEM REAPROV. | 48 | m | 63.78 | 79.45 | 3813.6 | 4750.6
03.05 | SINAPI -96995 | REATERRO MANUAL DE VALAS C/ MATERIAL DE OBRA | 4.03 | M³ | 40.77 | 50.79 | 204.68 | 254.97
03.06 | SINAPI - 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ AGULHAMENTO DE FUNDO DE VALA C/ MAÇO 30KG COM PEDRA DE MÃO H=5CM | 5.44 | M³ | 621.86 | 774.65 | 4214.1 | 5249.5
03.07 | SINAPI -100651 | ESTACA , DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | 12 | m | 152.81 | 190.36 | 2284.32 | 2845.58
03.08 | SETOP - ED-49811 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (FORMAS) - FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | 38.53 | m² | 62.78 | 78.21 | 3013.43 | 3753.83
03.09 | SETOP - ED-49805 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (CONCRETO) - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | 13.94 | M³ | 688.87 | 858.13 | 11962.33 | 14901.47
03.10 | SETOP - ED-48298 | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (ARMADURAS) - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | 653.22 | Kg | 13.08 | 16.29 | 10640.95 | 13255.43
03.11 | SETOP - ED-48219 | (ARRIMO) ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, P/ REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-50/60 | 3.04 | M³ | 136.64 | 170.21 | 517.44 | 644.575
03.12 | SINAPI -98554 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROL / 2DEMAOS | 9.4 | m² | 43.14 | 67.0138 | 405.52 | 505.1563
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 387002.91 | 494418.3813
DATA: 25 DE JULHO DE 2024

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro ¦ Divino, MG CEP:36.820-000 Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 494418.3813 |  |  | DATA: 28/06/2023
OBRA: PORTICO PARA A CIDADE DE DIVINO - MG | [7 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 semanas
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | Físico % | 87.04% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 430338.66 | 86067.732 | 86067.732 | 86067.732 | 86067.732 | 86067.732
2 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | Físico % | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 16265.16 | 3253.032 | 3253.032 | 3253.032 | 3253.032 | 3253.032
2 |  | INFRA ESTRUTURA | Físico % | 9.671% | 10% | 20% | 25% | 20% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 47814.5613 | 4781.4561 | 9562.9123 | 11953.6403 | 9562.9123 | 7172.1842 | 4781.4561
TOTAL |  |  | Físico % | 96.71% | 19.03% | 20% | 20.48% | 20% | 19.52% | 0.9671%
|  |  | Financeiro | 494418.3813 | 94102.2201 | 98883.6763 | 101274.4043 | 98883.6763 | 96492.9482 | 4781.4561
Observações: