## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - Convênio n.º: 1301001619/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | DATA: | 2024-10-28 |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - AMPLIAÇÃO DE META |  |  |  |  | PLANILHA LICITADA |  |  | AMPLIAÇÃO DE META
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG. | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO LESTE - JAN/2024 - COM DESONERAÇÃO. | [7 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
[8 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 28.23%
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | QUANT | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA |  |  |  | 320.58 |  |  |  | 1742.83
1.1 | ED-28427 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 320.58 | 320.58 | 1 | 1359.14 | 1742.83 | 1742.83
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 1184.21 |  |  |  | 487.866
OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos
2.1 | ED-50392 | SEINFRA | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 | 1184.21 | 1184.21 | 0.5 | 76092.3325 | 97573.198 | 487.866
3.0 |  |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | 186751.752 |  |  |  | 66964.776
3.1 | RO-00232 | SEINFRA | Regularização de superfície com motoniveladora | M² | 2640 | 1.03 | 2719.2 | 712.8 | 0.08 | 0.1 | 71.28
3.2 | ED-50416 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 2400 | 76.12 | 182688 | 648 | 79.34 | 101.74 | 65927.52
3.3 | ED-51139 | SEINFRA | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 26.4 | 50.93 | 1344.552 | 13.2 | 57.07 | 73.18 | 965.976
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 46326.5983 |  |  |  | 26883.36
4.1 | ED-48664 | SEINFRA | GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 0 |  | 0 | 216 | 97.06 | 124.46 | 26883.36
4.2 | ED-48665 | SEINFRA | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 800 | 37.34 | 29872
4.3 | ED-48682 | SEINFRA | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 18 | 173.65 | 3125.7
4.4 | ED-48550 | SEINFRA | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U | 4 | 1113.49 | 4453.96
4.5 | ED-51112 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M | M³ | 35.64 | 11.67 | 415.9188
4.6 | ED-51101 | SEINFRA | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | 67.32 | 87.78 | 5909.3496
4.7 | RO-40239 | SEINFRA | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M² | 21.6 | 3.52 | 76.032
4.8 | ED-48311 | SEINFRA | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 4.5 | 339.1 | 1525.95
4.9 | ED-51121 | SEINFRA | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 24.2128 | 39.14 | 947.6879
4.10 | ED-49541 | SEINFRA | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M³ | 1.8 | 0 | 0
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 3442.86 |  |  |  | 1982.232
5.1 | 5213408 | SICRO | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | M² |  |  | 0 | 32.4 | 47.71 | 61.18 | 1982.232 | mudar para composição
5.2 | RO-41237 | SEINFRA | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 1200 | 2.54 | 3048
5.3 | RO-41841 | SEINFRA | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.3927 | 449.72 | 176.605
5.4 | RO-41844 | SEINFRA | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M² | 0.5 | 436.51 | 218.255
VALOR TOTAL LICITADA | [5 empty] | 238026.0003 |  | VALOR TOTAL AMPLIAÇÃO DE META |  |  | 98061.064
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Memória de Cálculo
OBS: ITENS EM VERMELHO - NÃO MEXER NOS QUANTITATIVOS. NO MEMORIAL, SOMENTE PREENCHER OS ITENS EM AMARELO.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG | [7 empty] | DOCUMENTO Nº:
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - AMPLIAÇÃO DE META | [7 empty] | 03/04.
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG. | [7 empty] | DATA: | 2024-10-28
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MEMÓRIA
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1,00 Unidade, conforme padrão exigido pelo Órgão - SEINFRA.
2.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | ED-50392 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | VALOR DA OBRA S/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. |  | VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR DE MOB. E DESM. | VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI (VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 0,50
|  | 0 | 0 |  | 76092.3325 |  | 97573.198 | 487.866
3.0 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO
3.1 | RO-00232 | Regularização de superfície com motoniveladora | M² | 712.8 | ESTACA (INÍCIO) | ESTACA - (FINAL) | N.º ESTACAS | EXTENSÃO DAS ESTACAS (M) | EXTENSÃO APÓS À ESTACA FINAL (M)
PRANCHA 01/02
[5 empty] | 0 | 5 | 5 | 20 | 8
[5 empty] | EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA REGULARIZAÇÃO | ÁREA DO TRECHO (M²)
[5 empty] | 108 |  | 6.6 | 712.8
ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DOS TRECHOS:
712.8
3.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 648 | ESTACA (INÍCIO) | ESTACA - (FINAL) | N.º ESTACAS | EXTENSÃO DAS ESTACAS (M) | EXTENSÃO APÓS À ESTACA FINAL (M)
PRANCHA 01/02
[5 empty] | 0 | 5 | 5 | 20 | 8
[5 empty] | EXTENSÃO DO TRECHO (M) |  | LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO | ÁREA DO TRECHO (M²)
[5 empty] | 108 |  | 6 | 648
[5 empty] | EXTENSÃO TOTAL DOS TRECHOS |  | ÁREA TOTAL DOS TRECHOS:
[5 empty] | 108 |  | 648
3.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 13.2 | LOCAÇÃO DOS TRAVAMENTOS PR. 01/02 | QUANTIDADE DE LOCAÇÕES | EXTENSÃO DO TRAVAMENTO | EXTENSÃO TOTAL DE MEIOS-FIOS REBAIXADOS PARA TRAVAMENTO (M)
[5 empty] | E-00- Início da estaca; E-03 + 4,00 - final do trecho. | 2 | 6.6 | 13.2
4.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | ED-48664 | GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 216 | SOMATÓRIO/EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO |  | LADOS DA VIA | EXTENSÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETA NO TRECHO (M)
[5 empty] | 108 |  | 2 | 216
5.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | 5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | M² | 32.4 | Conforme item 3.2 - Extensão do Trecho para a pintura da linha de centro da pista * 3 faixas [a central - (cor amarelo) e as 2 faixas de bordos - (cor branco)] X largura de 0,10 m
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma F.F.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - AMPLIAÇÃO DE META
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO DO MUNICÍPIO DE DIVINO À COMUNIDADE SÃO PEDRO - MUNICÍPIO DE DIVINO/MG.
PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS - 02 MESES |  |  | VALOR DA OBRA: | 98061.064 |  |  | DOC.: 04/04. | AMPLIAÇÃO DE META | 2024-10-28
ITENS | ETAPAS | VALOR | Físico / Financeiro | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA | 1742.83 | Físico % | 100% | 0%
|  |  | Financeiro | 1742.83 | 0
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 487.866 | Físico % | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 243.933 | 243.933
3.0 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO | 66964.776 | Físico % | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 33482.388 | 33482.388
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 26883.36 | Físico % | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 13441.68 | 13441.68
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 1982.232 | Físico % | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 991.116 | 991.116
TOTAL |  | 98061.064 | Físico % | 50.89% | 49.11% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 49901.947 | 48159.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98061.064
ANA PAULA RIZZI OLIVEIRA
ENGª CIVIL - CREA/MG 161.303/D
MAURI VENTURA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade