## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 76 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |  |  |  |  | DATA: | 2024-10-01
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM JESUS - DIVINO - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - ABR/2024 REG. LESTE - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-MG - AGO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 24.39%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1.5 | 310.06 | 385.68 | 578.52
|  | Sub - total (Item 1.0) |  |  |  |  | 578.52
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 6.58 | 69.65 | 86.63 | 570.02
2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 | M2 | 42.42 | 0.67 | 0.83 | 35.2
2.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 9.35 | 6.26 | 7.78 | 72.74
|  | Sub - total (Item 2.0) |  |  |  |  | 677.96
3.0 |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  | VIGAS DE BORDA/FAIXA 35X15CM EM CONCRETO 30 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA
3.1.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.47 | 556.63 | 692.39 | 325.42
3.1.2 | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 104.85 | 11.77 | 14.64 | 1535
3.1.3 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 51.21 | 11.66 | 14.5 | 742.54
3.1.4 | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.87 | 816.84 | 1016.06 | 1900.03
3.1.5 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 8.73 | 46.46 | 57.79 | 504.5
3.2 |  | FUNDAÇÃO EM RADIER - LAJE 15 CM MACIÇA DE CONCRETO 30 MPA, COM ARMAÇÃO POSITIVA EM TELA Q-283 E NEGATIVA EM AÇO CA-50 6,3MM
| 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 464.01 | 13.62 | 16.94 | 7860.32
3.2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 2.12 | 205.05 | 255.06 | 540.72
3.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 42.42 | 2.5 | 3.1 | 131.5
3.2.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 5.18 | 689.37 | 857.5 | 4441.85
|  | Sub - total (Item 3.0) |  |  |  |  | 17981.88
4.0 |  | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
4.1 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 212.72 | 179.79 | 223.64 | 47572.7
4.2 | ED-50167 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M2 | 55.24 | 54.9 | 68.29 | 3772.33
4.3 | ED-48198 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 188.04 | 73.86 | 91.87 | 17275.23
4.4 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 3.07 | 206.71 | 257.12 | 789.35
|  | Sub - total (Item 4.0) |  |  |  |  | 69409.61
5.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 77.69 | 9.34 | 11.61 | 901.98
5.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 77.69 | 32.09 | 39.91 | 3100.6
5.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 77.69 | 58.04 | 72.19 | 5608.44
5.4 | composição | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, COM FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 45.45 | 270.09 | 335.96 | 15269.38
|  | Sub - total (Item 5.0) |  |  |  |  | 24880.4
6.0 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
6.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 15 MPA, JUNTA SECA | M2 | 63.97 | 62.68 | 77.96 | 4987.1
|  | Sub - total (Item 6.0) |  |  |  |  | 4987.1
7.0 |  | LIMPEZA GERAL
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 117.17 | 7.54 | 9.37 | 1097.88
|  | Sub - total (Item 7.0) |  |  |  |  | 1097.88
TOTAL | [6 empty] | 119613.35
Observações
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP/SEINFRA, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP/SEINFRA, SINAPI, DER-MG, SUDECAP, COPASA, ou outra
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Efetuar a soma dos subitens que compõem cada item grande da planilha orçamentária
| Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D |  |  | Data: | 2024-10-01
Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino
| *Engª Civil - Júlia Netto de Toledo Ferreira - CREA MG 398.333/D |  |  | Data: | 2024-10-01
*Participação unicamente para atualização e redução de custos dos itens sem comprometer a originalidade, autoria do projeto e à segurança e funcionalidade da estrutura. (cor indicada)
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Memória
Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 76 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |  |  |  |  | 2024-10-01
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM JESUS - DIVINO - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - ABR/2024 REG. LESTE - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-MG - AGO/2024 - SEM DESONERAÇÃO; |  |  |  | ISS: | 5%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES |  |  |  | BDI: | 24.39%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Memoria de cálculo
1.0 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 0
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP.1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1.5 | LARGURA X ALTURA 1,50 X 1,00 = 1,50 M2
0
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0
2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 6.58 | OBS: Hávera duas designações - blocos com 4 gavetas e bloco com 3 gavetas. VIGAS DE BORDA ((COMPRIMENTO TOTAL DO EIXO) X LARGURA X ALTURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X (3,88 X 2 + 2 * 2,55) X 0,15 X 0,20 = 4 X 12,86 X 0,15 X 0,20 = 1,54 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X (2,55 X 2 + 2 * 2,91) X 0,15 X 0,20 = 10,92 X 0,15 X 0,20 = 0,33 M3 CAVA DO LASTRO DE MAGRO DAS VIGAS DE BORDA (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 12,86 X 0,15 X 0,05 = 0,39 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 10,92 X 0,15 X 0,05 = 0,08 M3 CAVA DO LASTRO DE BRITA DO RADIER [VÃOS ENTRE AS VIGAS DE BORDA] (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 3,73 X 2,40 X 0,10 = 3,58 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 2,76 X 2,40 X 0,10 =0,66 M3 TOTAL = 6,58 M3
2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A F_09/2021 | M2 | 42.42 | VÃOS DO RADIER ENTRE AS VIGAS DE BORDA = LARGURA X COMPRIMENTO 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 3,73 X 2,40 = 35,80 M2 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 2,76 X 2,40 =6,62 M2 TOTAL = 42,42 M2
2.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 9.35 | VIGAS DE BORDA A CADA 3 JAZIGOS (COMPRIMENTO X LARGURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 12,86 X 0,15 = 7,71 M2 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 10,92 X 0,15= 1,64 M2 TOTAL = 9,35 M2
0
3.0 |  | INFRAESTRUTURA | 0
3.1 | 0 | VIGAS DE BORDA/FAIXA 35X15CM EM CONCRETO 30 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA
3.1.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.47 | VIGAS DE BORDA ((COMPRIMENTO) X LARGURA X ALTURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 12,86 X 0,15 X 0,05 = 0,39 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 10,92 X 0,15 X 0,05 = 0,08 M3 TOTAL = 0,47 M3
3.1.2 | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 104.85 | 4 BARRAS LONGITUDINAIS X (COMPRIMENTO + ANCORAGEM - EIXO A EIXO) X PESO LINEAR DA BARRA 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4 BARRAS X (12,86+0,80) X 0,395 = 86,33 KG 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 4 BARRAS X (10,92+0,80) X 0,395 = 18,52 KG TOTAL = 104,85 kg
3.1.3 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 51.21 | (QUANTIDADE DE ESTRIBOS) X COMPRIMENTO DE CADA ESTRIBO X PESO LINEAR DA BARRA 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X (12,86/0,15) X 0,80 X 0,154 = 42,24 KG 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X (10,92/0,15) X 0,80 X 0,154 = 8,97 KG TOTAL = 51,21 KG
3.1.4 | ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.87 | VÃOS - VIGAS DE BORDA (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X (3,88 X 2 + 2 * 2,55) X 0,15 X 0,20 = 4 X 12,86 X 0,15 X 0,20 = 1,54 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X (2,55 X 2 + 2 * 2,91) X 0,15 X 0,20 = 10,92 X 0,15 X 0,20 = 0,33 M3 TOTAL = 1,87 M3
3.1.5 | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 8.73 | VÃOS - VIGAS DE BORDA (COMPRIMENTO X ALTURA DA FACE X 2 LADOS) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 12,86 X 0,35 X 2 LADOS = 36,00 M² 1 BLOCO C/ 3 GAVETAS X 10,92 X 0,35 X 2 LADOS = 7,64 M² SOMATÓRIO = 43,64 M2 / APROVEITAMENTO (5X) TOTAL = 8,73 M²
3.2 |  | FUNDAÇÃO EM RADIER - LAJE 15 CM MACIÇA DE CONCRETO 30 MPA, COM ARMAÇÃO POSITIVA EM TELA Q-283 E NEGATIVA EM AÇO CA-50 6,3MM
| 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 464.01 | COMPRIMENTO X LARGURA X PESO DA TELA POR M2 X 2 TELAS 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4,03 X 2,70 X 4,48 KG/M2 X 2 TELAS = 389,98 KG 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 3,06 X 2,70 X 4,48 KG/M2 X 2 TELAS = 74,03 KG TOTAL = 464,01 KG
3.2.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 2.12 | CAVA DO LASTRO DE BRITA DO RADIER (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 3,73 X 2,40 X 0,50 = 1,79 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 2,76 X 2,40 X 0,50 =0,33 M3 TOTAL = 2,12 M3
3.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 42.42 | COMPRIMENTO X LARGURA 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 3,73 X 2,40 = 35,80 M2 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 2,76 X 2,40 = 6,62 M2 TOTAL = 42,42M2
3.2.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 5.18 | COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4,03 X 2,70 X 0,10 = 4,35 M3 1 BLOCOS C/ 3 GAVETAS X 3,06 X 2,70 X 0,10 = 0,83 M3 TOTAL = 5,18 M3
4.0 |  | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA
4.1 | ED-50849 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 212.72 | (COMPRIMENTO+BEIRAIS) X LARGURA X PAVIMENTOS 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4,03 X 2,725 X 3 ANDARES = 131,78 M2 COBERTURA - 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4,23 X 2,725 X 1 ANDAR = 46,11 M2 1 BLOCO C/ 3 GAVETAS X 3,06 X 2,80 X 3 ANDARES = 25,70 M2 COBERTURA - 1 BLOCO C/ 3 GAVETAS X 3,26 X 2,80 X 1 ANDAR = 9,13 M2 TOTAL = 212, 72 M2
4.2 | ED-50167 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M2 | 55.24 | PLANTA DE COBERTURA => (COMPRIMENTO +BEIRAIS) X (LARGURA + BEIRAIS) X PAVIMENTOS COBERTURA - 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4,23 X 2,725 X 1 ANDAR = 46,11 M2 COBERTURA - 1 BLOCO C/ 3 GAVETAS X 3,26 X 2,80 X 1 ANDAR = 9,13 M2 TOTAL = 55,24 M2
4.3 | ED-48198 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 188.04 | ANDARES X COMPRIMENTO X ALTURA 4 BLOCOS C/ 4 GAVETAS X 4 ANDARES X (2,55 X 5 PAREDES) X 0,65 = 132,6 M2 PAREDES CENTRAIS SEM CONTATO COM SOLO = 2 PAREDES CENTRAIS X 4 ANDARES X 4,03 X 0,65 = 20,96 M2 1 BLOCO C/ 3 GAVETAS X 4 ANDARES X 4 PAREDES X 2,55 X 0,65 = 26,52 M2 PAREDE CENTRAL - 4 ANDARES X 3,06 X 0,65 = 7,96 M2 TOTAL = 188,04 M2
4.4 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 3.07 | COMPRIMENTO X ALTURA BLOCO C/ 4 GAVETAS - PAREDES CENTRAIS EM CONTATO COM SOLO = 2 PAREDES CENTRAIS X 1 ANDAR X 4,03 X 0,38 = 3,07 M2
5.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
5.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 77.69 | COMPRIMENTO X ALTURA LATERAIS EXTERNAS DOS MÓDULOS C/ 4 GAVETAS = 2 BLOCOS GERMINADOS C/ 8 GAVETAS TÉRREAS X 2 LATERAIS EM CADA X 5,25 X 2,84 = 59,64 M2 FACHADA - MÓDULOS C/ 4 GAVETAS = 4 FACHADAS X 0,15 X 0,65 X 4 ANDARES X 5 PAREDES = 7,80 M2 LATERAIS EXTERNAS DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 2,70 X 2,84 X 2 LADOS = 15,34 M2 FUNDOS DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 3,06 X 2,84 = 8,69 M2 FACHADA DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 0,15 X 0,65 X 4 ANDARES X 4 PAREDES = 1,56 M2 TOTAL = 77,69 M2
5.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 77.69 | COMPRIMENTO X ALTURA LATERAIS EXTERNAS DOS MÓDULOS C/ 4 GAVETAS = 2 BLOCOS GERMINADOS C/ 8 GAVETAS TÉRREAS X 2 LATERAIS EM CADA X 5,25 X 2,84 = 59,64 M2 FACHADA - MÓDULOS C/ 4 GAVETAS = 4 FACHADAS X 0,15 X 0,65 X 4 ANDARES X 5 PAREDES = 7,80 M2 LATERAIS EXTERNAS DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 2,70 X 2,84 X 2 LADOS = 15,34 M2 FUNDOS DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 3,06 X 2,84 = 8,69 M2 FACHADA DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 0,15 X 0,65 X 4 ANDARES X 4 PAREDES = 1,56 M2 TOTAL = 77,69 M2
5.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 77.69 | COMPRIMENTO X ALTURA LATERAIS EXTERNAS DOS MÓDULOS C/ 4 GAVETAS = 2 BLOCOS GERMINADOS C/ 8 GAVETAS TÉRREAS X 2 LATERAIS EM CADA X 5,25 X 2,84 = 59,64 M2 FACHADA - MÓDULOS C/ 4 GAVETAS = 4 FACHADAS X 0,15 X 0,65 X 4 ANDARES X 5 PAREDES = 7,80 M2 LATERAIS EXTERNAS DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 2,70 X 2,84 X 2 LADOS = 15,34 M2 FUNDOS DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 3,06 X 2,84 = 8,69 M2 FACHADA DO BLOCO C/ 3 GAVETAS = 0,15 X 0,65 X 4 ANDARES X 4 PAREDES = 1,56 M2 TOTAL = 77,69 M2
5.4 | composição | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, COM FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 45.45 | QUANTIDADE DE GAVETAS X LARGURA X ALTURA DA PLACA 76 GAVETAS X 0,92 X 0,65 = 45,45 M2
0
6.0 | 0 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0
6.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 15 MPA, JUNTA SECA | M2 | 63.97 | COMPRIMENTO X LARGURA DOS TRECHOS PASSEIOS DAS FACHADAS DOS MÓDULOS C/4 GAVETAS = 3 TRECHOS X 4,03 X 2,00 = 24,18 M2 PASSEIOS DAS FACHADAS DO MÓDULO C/ 3 GAVETAS = 3,06 X 1,34 = 4,10 M2 PASSEIO DE ACESSO = 23,79 X 1,50 = 35,69 TOTAL = 63,97 M2
0
7.0 | 0 | LIMPEZA GERAL | 0
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 117.17 | COMPRIMENTO X LARGURA EM PLANTA MÓDULOS DE GAVETA - 5,25 X 4,03 X 2 + 4,03 X 2,70 = 53,20 M2 PASSEIOS = 63,97 M2 TOTAL = 117,17
Observações
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Efetuar a soma dos subitens que compõem cada item grande da planilha orçamentária
| Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D |  |  | Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino
*Engª Civil - Júlia Netto de Toledo Ferreira - CREA MG 398.333/D
*Participação unicamente para atualização e redução de custos dos itens sem comprometer a originalidade, autoria do projeto e à segurança e funcionalidade da estrutura.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO | [6 empty] | FOLHA Nº: 03
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 76 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) | [6 empty] | 2024-10-01
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM JESUS - DIVINO - MG | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.48% | 100%
|  | Financeiro | 578.52 | 578.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 0.57% | 100%
|  | Financeiro | 677.96 | 677.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 15.03% | 100%
|  | Financeiro | 17981.88 | 17981.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA E ALVENARIA | Físico % | 58.03% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 69409.61 | 0 | 34704.81 | 34704.81 | 0 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico % | 20.8% |  | 25% | 25% | 50%
|  | Financeiro | 24880.4 | 0 | 6220.1 | 6220.1 | 12440.2 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | Físico % | 4.17% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 4987.1 | 0 | 0 | 0 | 4987.1 | 0 | 0
7 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.92% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1097.88 | 0 | 0 | 0 | 1097.88 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 16.08% | 34.21% | 34.21% | 15.49%
|  | Financeiro | 119613.35 | 19238.36 | 40924.91 | 40924.91 | 18525.18
|  | Acumulado Financeiro |  | 19238.36 | 60163.27 | 101088.18 | 119613.36
Responsável Técnico: |  | Prefeitura Municipal de Divino: |  |  |  | Observações:
Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D |  | Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino

## BDI
CÁLCULO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |  |  |  |  | FOLHA Nº: 04
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 76 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL) |  |  |  |  | 2024-10-01
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA% | Segundo Acórdão 2622/2013 do TCU e LEI Nº 13.161 DE 31/08/2015)
1.0 | CUSTOS INDIRETOS | 8.53 | Item Componente do BDI | Mínimo | Médio | Máximo
1.1 | Administração Central | 5.5 | Administração Central | 3 | 5.5 | 5.5
1.2 | Garantias e seguros | 1 | Garantia + Seguro | 0.8 | 0.8 | 1
1.3 | Riscos | 1.27 | Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27
1.4 | Despesas financeiras | 0.76 | Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39
2.0 | TRIBUTOS | 6.15 | Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96
2.1 | COFINS | 3 | COFINS | 3 | 3 | 3
2.2 | PIS / PASEP | 0.65 | PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65
2.3 | ISS | 2.5 | ISS | 1 | 2 | 3
2.4 | CPRB | 0
3.0 | LUCRO | 7.5 | AC → Administração Central
3.1 | Lucro Bruto | 7.5 | S → Seguro
Total do BDI |  | 24.38 | R → Riscos
G → Garantia
Responsável Técnico: |  |  | DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
Engª Civil - Darckson Silva Mendes - CREA MG 364.456/D
Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 76 GAVETAS MORTUÁRIAS (CEMITÉRIO VERTICAL)
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOM JESUS - DIVINO - MG
1 |  | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, COM FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | Coef. | Custo unitário | 270.09
1.1 | MATED-12708 | REVESTIMENTO EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA¦ TIPO: POLIDO¦ESPESSURA: 2CM) | M2 | 1.05 | 214.23 | 224.94
1.2 | ED- 50377 | GRANITEIRO/MARMORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 28.19 | 28.19
1.3 | ED- 50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 19.95 | 9.97
1.4 | MATED-11334 | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | UNID. | 6.68 | 0.69 | 4.6
1.5 | MATED-21614 | ARRUELA LISA REDONDA (DIÂMETRO 8,8MM [5/16"]¦ACABAMENTO: ZINCADO¦PESO: 315UN/KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UNID. | 6.68 | 0.1 | 0.66
1.6 | MATED-34310 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 8MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 55MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 4,5-6MM) | UNID. | 6.68 | 0.26 | 1.73